[image: image4.jpg]The Project is co-funded by the European Union and by National Funds of the Participating Countries
under the IPA Cross-Border Programme “Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013"

EMEER





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Μελέτης :    03/2013

ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013
«Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/«Local Communities in Environmental Action», Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1 «Διαχείριση και Συντονισμός», ΠΕ2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», ΠΕ3 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών Πόρων», Δράσεις: 1.2, 1.3, 2.4, 3.1, 3.2 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :      58.000,00 €
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΠΕ1 02.30.7425.088





              02.30.7425.089
                                                             02.30.7425.090
                                                     ΠΕ2 02.30.7425.091
                                                     ΠΕ3 02.30.7425.093
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τεχνική περιγραφή

2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων 

4. Διακήρυξη

5. Περίληψη διακήρυξης

Τεχνική Περιγραφή του έργου ENVI
Το έργο «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/ «Local Communities in Environmental Action»  και ακρωνύμιο ENVI υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013, και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2. Ανάδειξη των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Προγράμματος, Μέτρο 2.1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής». Το έργο έχει εγκριθεί από την 1η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα - πΓΔΜ 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2011 με συνολικό προϋπολογισμό εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (231.556,44€).

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τέσσερις (4) εταίρους:

· Δήμος Δέλτα (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος 1/ Overall Lead Partner 1)

· Δήμος Kavadarci (Οικονομικός Επικεφαλής Εταίρος 2/ Financial Lead Partner 2)

· UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (Εταίρος 3)

· YMCA Skopje (Εταίρος 4)
Βασικός στόχος του έργου είναι η πραγματοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Ο παραπάνω βασικός στόχος αναλύεται στους εξής ειδικούς στόχους:

· Η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων (νέοι, τοπικοί πληθυσμοί, αγρότες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς κ.λπ.), προκειμένου να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δράσεις για την αποκατάσταση, την προστασία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών φυσικών πόρων με στόχο την έγκαιρη αναφορά περιπτώσεων μόλυνσης, με έμφαση στους ποταμούς Αξιός και Luda Mara. 

· Η καταγραφή και μελέτη των τοπικών φυσικών πόρων των δύο Δήμων (Δέλτα και Kavadarci) με έμφαση στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασής τους και στην καταγραφή τυχόν δραστηριοτήτων υψηλής επικινδυνότητας που αναπτύσσονται πλησίον τους. 
· Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ειδικού λογισμικού για τη διαχείριση και την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των δύο Δήμων. 

· Η απόκτηση αναγκαίου εξοπλισμού για τον έλεγχο και τη μέτρηση της υδάτινης μόλυνσης και στις περιοχές παρέμβασης. 
· Η εκπαίδευση των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση του παραπάνω εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται επιτυχώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
· Η πραγματοποίηση κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων στον ποταμό Luda Mara, στην περιοχή του Kavadarci για τη βελτίωση της ποιότητας του ύδατος και την περιβαλλοντική προστασία του ποταμού. 
· Η προστασία των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων με έμφαση στην προστασία των ποταμών Αξιός και Luda Mara.

· H βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στη διασυνοριακή περιοχή. 
Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) πακέτα εργασίας, καθένα από τα από αναλύεται σε επιμέρους δράσεις ως εξής:

	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	1.2. Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	1.3. Συντονιστικές συναντήσεις

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και Διάχυση Αποτελεσμάτων

	

	1.1 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την παρουσίαση/ προβολή του έργου 

	1.2 Διοργάνωση info days 

	1.3 Διοργάνωση workshops 

	1.4 Δελτία τύπου/ άρθρα 

	1.5 Ανάπτυξη ιστοσελίδας

	ΠΕ3: Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	3.1   Μελέτη και καταγραφή των τοπικών φυσικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους

	3.2   Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας

	3.3   Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

	ΠΕ4: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων

	4.1 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού 

	4.2 Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού 

	ΠΕ5: Δράσεις για τον καθαρισμό του ποταμού Luda Mara

	5.1 Πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών παρεμβάσεων στον ποταμού Luda Mara


Το συνολικό έργο πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι τις 30.06.2013.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον πίνακα παρακάτω παρουσιάζονται τα πακέτα εργασίας και οι δράσεις στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Δέλτα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ο προϋπολογισμός ανά δράση.
	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	1.2.
	Συντονισμός και διαχείριση έργου 
	12.000,00€
	16.04.2012-30.06.2013

	1.3
	Συντονιστικές συναντήσεις
	2.000,00€
	16.04.2012-30.06.2013

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	2.4
	Δελτία τύπου/ Άρθρα 
	4.000,00€
	01.07.2012-30.06.2013

	ΠΕ3: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	3.1.
	Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους
	12.000,00€
	01.07.2012-31.12.2012

	3.2.
	Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας
	28.000,00€
	01.01.2013-31.03.2013

	3.3.
	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής
	4.500,00€
	01.07.2012-31.03.2013

	ΠΕ3: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	4.1.
	Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού 
	12.527,60€
	01.10.2012-30.11.2012

	4.2.
	Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού 
	500,00€
	01.12.2012-31.12.2012


Αναλυτική περιγραφή των εργασιών του Δήμου Δέλτα 
	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	Δράση 1.2. Διαχείριση και συντονισμός έργου

	Δραστηριότητες

	Δρ. 1.2.1. Ανάπτυξη του σχεδίου υλοποίησης του έργου (Project Plan) στα ελληνικά και τα αγγλικά

	Δρ. 1.2.2. Συντονισμός και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου έως την ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:

I. Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του έργου

II. Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσα Αρχής και των λοιπών εταίρων για τυχόν υποχρεώσεις τους

III. Συνεχής και πλήρης ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων για την πορεία των εργασιών του έργου

IV. Προφορική και γραπτή επικοινωνία (αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα - πΓΔΜ 2007-2013

V. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους λοιπούς εταίρους και τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA Ελλάδα - πΓΔΜ 2007-2013

VI. Σύνταξη των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής

	Δράση 1.3. Συντονιστικές συναντήσεις

	Δραστηριότητες

	Δρ. 1.3.1 Οργάνωση της 1ης συντονιστικής συνάντησης στο Δήμο Δέλτα. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 

I. προσδιορισμός θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά

II. προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά

III. διάθεση του κατάλληλου οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού

IV. παροχή υπηρεσιών ψιθυριστής διερμηνείας από - προς τα Ελληνικά - Αγγλικά/ Ιταλικά

V. εξασφάλιση ενός coffee-break και ενός ελαφρού γεύματος για δέκα (15) άτομα 

VI. τήρηση λίστας συμμετεχόντων

VII. συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

τήρηση πρακτικών και αποστολή τους στους εταίρους στα ελληνικά και τα αγγλικά

	Δρ.1.3.2. Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της υλοποίησης των τριών (3) υπολοίπων συντονιστικών συναντήσεων, ήτοι:

I. προσδιορισμός θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά

II. προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά

III. τήρηση λίστας συμμετεχόντων

IV. συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

τήρηση πρακτικών και αποστολή τους στους εταίρους στα ελληνικά και τα αγγλικά

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

	Δράση 2.4. Δελτία τύπου/ άρθρα

	Δραστηριότητες

	Δρ. 2.4.1. Σύνταξη και προώθηση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο με αντικείμενο την προβολή των επιμέρους δράσεων και παραδοτέων του έργου, καθώς και την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την εξέλιξή του. Ειδικότερα, θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων 280-350 λέξεων στον Τύπο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας 

	ΠΕ3: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	Δράση 3.1. Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους

	Δραστηριότητες

	Δρ.3.1.1. Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους. Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

I. Καταγραφή των περιβαλλοντικών πόρων του Δήμου Δέλτα (υδάτινοι πόροι, τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.) ανά Δημοτική Ενότητα και Διαμέρισμα

II. Σύνδεση του κάθε πόρου με το χώρο που τον περιβάλλει (αναφορά σε υποδομές που βρίσκονται πλησίον, επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στη γύρω περιοχή, προσδιορισμός του είδους της υποδομής/ δραστηριότητας, εγγύτητα στον πόρο, αξιολόγηση των επιπτώσεων που αυτή έχει για τον πόρο κ.λπ.)

III. Συνοπτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των εν λόγω πόρων και αξιολόγησή τους ως προς το βαθμό αξιοποίησης, το επίπεδο μόλυνσης κ.λπ.

IV. Συντονισμός της συνολικής μελέτης δίνοντας κατευθύνσεις στους εταίρους που συμμετέχουν στην εκπόνησή της και ενοποιώντας το υλικό που θα συγκεντρωθεί από κάθε εταίρο

	Δράση 3.2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας

	Δραστηριότητες

	Δρ.3.2.1. Σχεδιασμός κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων. 

Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει και θα διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν την γενική μορφολογία του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Kavadarci, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και την καταγραφή και διαχείριση των κυριότερων περιβαλλοντικών πόρων τους.

Στο πλαίσιο αυτό κατ’ ελάχιστο θα αποτυπώνονται:

- οι καταγεγραμμένοι φυσικοί πόροι (γεωγραφική θέση)

- οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τους πόρους (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλες υποδομές κ.λπ.)

- η θέση και η δυναμική των διαθέσιμων πόρων (π.χ. πυροσβεστικός σταθμός) για την άμεση αντιμετώπιση μίας κρίσιμης κατάστασης που συνδέεται με την περιβαλλοντική προστασία

- οι τρόποι και τα μέσα πρόσβασης στο φυσικό πόρο

Η πλατφόρμα θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να υποστηρίζει το έργο της Αναθέτουσας Αρχής στο πεδίο της διαχείριση φυσικών πόρων στους εξής τομείς:

Πρόληψη: Καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων εφάπαξ κατά την ανάπτυξη του συστήματος. Σύνδεση φυσικών πόρων με συγκεκριμένους κινδύνους. Πρόταση συγκεκριμένων βασικών ενεργειών/ διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση κάθε κατηγορίας κινδύνου.

Άμεση ανταπόκριση: Δυνατότητα μέσω του συστήματος να ενημερώνουν φορείς και πολίτες το Δήμο για τυχόν απειλές που εντόπισαν σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον (αποστολή sms/ συμπλήρωση ειδικής φόρμας και αποστολή της μέσω e-mail).   

Αντιμετώπιση: Άμεση αυτόματη προώθηση των μηνυμάτων που αποστέλλονται στην πλατφόρμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οργάνωση ομάδων δράσης και προγραμματισμός βασικών ενεργειών  ανάλογα με τη φύση της απειλής/ κινδύνου. Δυνατότητα συνεχούς αναθεώρησης του προγραμματισμού με την ανατροφοδότηση του συστήματος με νέα δεδομένα (σε επίπεδο χρόνου, διαθέσιμων πόρων, γενικότερων συνθηκών κ.λπ.).

Αρχείο κινδύνων/ απειλών: Μετά την αντιμετώπιση της απειλής/ κινδύνου, το σύστημα θα παράγει αναφορές για την αξιολόγηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και θα προτείνει σχέδιο αποκατάστασης τυχόν προβλημάτων/ βλαβών που προκλήθηκαν (π.χ. πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κ.λπ.).

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Δήμο Kavadarci για τη διάθεση στοιχείων που αφορούν στην περιοχή του.

Τέλος, η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική και σύμφωνη με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Ενώ ο Ανάδοχος πρέπει επιπλέον να λάβει υπόψη του την υφιστάμενη υποδομή πληροφορικής του Δήμου και ειδικότερα:

Δικτυακή υποδομή: Διακομιστής (SERVER) Windows Server 2003, Αρχιτεκτονική 32-bit, RAID
Εφαρμογή: WebGIS, Βάση Δεδομένων Postgres, Ρόλοι χρηστών ΝΑΙ (χρησιμοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία)

	Δράση 3.3. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

	Δραστηριότητες

	Δρ.3.1.1. Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής που συνδέεται με την υλοποίηση των δράσεων 3.1. και 3.2. 

Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια:

· ενός εξυπηρετητή (server) προκειμένου να φιλοξενήσει την πλατφόρμα

Δεδομένου ότι ο Δήμος ήδη διαθέτει server, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνει αλλαγή του εν λόγω παραδοτέου και αντικατάστασή του από άλλου είδους εξοπλισμό πληροφορικής που χρειάζεται ο Δήμος ή η Υπηρεσία ή σε περίπτωση που ο Δήμος χρειάζεται server (για αντικατάσταση π.χ. του υπάρχοντος) να προσαρμοστούν ανάλογα με τις απαιτήσεις του τμήματος πληροφορικής οι σχετικές προδιαγραφές. Το ίδιο ισχύει και για τον παρακάτω εξοπλισμό. Ωστόσο ενδεικτικά προτείνονται:
· ενός φορητού υπολογιστή (Laptop PC)
Οθόνη 15’’

Ταχύτητα επεξεργαστή πάνω από 2.0GHz

Μνήμη RAM 4GB κατ’ ελάχιστον

Λειτουργικό Windows 7

Σκληρός δίσκος 500GBytes

WEB Camera, WI-FI, CAR READER, MOUSE, Τσάντα μεταφοράς κ.λπ.

· μίας συσκευής θεσιθεσίας χειρός (GPS)
Triple ή Quad Band

Χειρισμός και έλεγχος μέσω Η/Υ

Καλώδια σύνδεσης

Αποσπώμενη κεραία 

Προστατευτικό περίβλημα και θήκη μεταφοράς
· μίας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής

Υψηλής ανάλυσης, τουλάχιστον 12 Megapixel
Μέγιστη ανάλυση οθόνης να είναι 4000 x 3000 pixels  

Υψηλής ποιότητας ευρυγώνιος φακός, με οπτικό ζουμ τουλάχιστον 10x
Μεγάλη οθόνη με διαγώνιο από 2,7 ίντσες και πάνω. 

High Definition Video με υψηλή ευκρίνεια, τουλάχιστον 1280 x 720 

Ψηφιακό ζουμ να είναι από 4 x και πάνω

Κάρτα μνήμης, μπαταρία, φορτιστής και θήκη προστασίας του εργοστασίου κατασκευής

Επιπλέον κάρτα μνήμης τουλάχιστον 8 GB και ένα σετ μπαταρίες

Θήκη μεταφοράς ισοθερμική και αδιάβροχη για μεταφορά της μηχανής και των

παρελκόμενων (μπαταρίες, κάρτα μνήμης και φορτιστή) με σύστημα ανάρτησης στη ζώνη και λουρί για τον ώμο

	
ΠΕ4: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων

	Δράση 4.1. Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού

	Δραστηριότητες

	Δρ.4.1.1. Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων. Ειδικότερα προβλέπεται η προμήθεια:

1. 1 φορητής φωτομετρικής συσκευής που μετράει τις χημικές παραμέτρους του νερού

2. 1 Φορητού Οξυγονόμετρου

3. 1 Φορητού Πεχάμετρου

Επισυνάπτονται αναλυτικές προδιαγραφές του εν λόγω εξοπλισμού, όπως είχαν χρησιμοποιηθεί αρχικά κατά την υποβολή της πρότασης για τον προϋπολογισμό του κόστους. Τονίζεται ότι δεν είναι δεσμευτικές ως προς το μοντέλο ή τον κατασκευαστή κάθε συσκευής.

	Δράση 4.2. Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού

	Δραστηριότητες

	Δρ.4.2.1. Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων. Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης προβλέπεται μία σύντομης διάρκειας (ενδεικτικά 2 ημέρες) εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και τη λειτουργία του νέου εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων, καθώς και η διάθεση συνοπτικού εκπαιδευτικού υλικού στην Ελληνική γλώσσα.


         [image: image2.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  03/2013
ENVI – Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πΓΔΜ 2007-2013
«Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/«Local Communities in Environmental Action», Πακέτα Εργασίας: ΠΕ1 «Διαχείριση και Συντονισμός», ΠΕ2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα», ΠΕ3 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών Πόρων», Δράσεις: 1.2, 1.3, 2.4, 3.1, 3.2
ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1

Διατάξεις

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

· των άρθρων 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

· την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 

· το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) 

· του ΠΔ 28/80 

· την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

Άρθρο 2

Συμβατικά Στοιχεία

1. Τεχνική Έκθεση

2. Προϋπολογισμός

3. Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Διακήρυξη

5. Περίληψη διακήρυξης

Άρθρο 3

Αντικείμενο – Προϋπολογισμός Έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η πραγματοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος. Τα πακέτα εργασίας με τις αντίστοιχες δράσεις που περιλαμβάνονται και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό είναι: 
	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)



	

	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%

	1.2.
	Συντονισμός και διαχείριση έργου 
	12.000,00€

	1.3
	Συντονιστικές συναντήσεις
	2.000,00€

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%

	2.4
	Δελτία τύπου/ Άρθρα 
	4.000,00€

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	18.000,00€


	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ (ΠΕ3)


	

	ΠΕ3: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%

	3.1.
	Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους
	12.000,00€

	3.2.
	Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας
	28.000,00€

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	40.000,00€


Άρθρο 4

Χρόνος παροχής υπηρεσιών – Παραδοτέα

	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)



	

	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	Δράση 1.2. Διαχείριση και συντονισμός έργου


	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 1.2.1. Ανάπτυξη του σχεδίου υλοποίησης του έργου (Project Plan) στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.2.1. Σχέδιο υλοποίησης του έργου (Project Plan) (ελληνικά – αγγλικά)
	Π1.2.1.: 15 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

	Δρ. 1.2.2. Συντονισμός και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου έως την ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:

VII. Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του έργου

VIII. Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσα Αρχής και των λοιπών εταίρων για τυχόν υποχρεώσεις τους

IX. Συνεχής και πλήρης ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων για την πορεία των εργασιών του έργου

X. Προφορική και γραπτή επικοινωνία (αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

XI. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους λοιπούς εταίρους και τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

XII. Σύνταξη των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

XIII. Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής
	Π1.2.2. Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου στα αγγλικά

Π1.2.3. Τελική έκθεση έργου στα αγγλικά

Π1.2.4. Πλήρεις φάκελοι για την υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατ’ εκτίμηση σε τριμηνιαία βάση)

Π1.2.5. Φάκελοι τήρησης αρχείου διοικητικής παρακολούθησης και υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)


	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013

Π1.2.2.: 20 ημέρες μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου

Π.1.2.3.: έως τις 30.06.2013

Π1.2.4.: 10 ημέρες μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου 

Π.1.2.5.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013



	Δράση 1.3. Συντονιστικές Συναντήσεις

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 1.3.1 Οργάνωση της 1ης συντονιστικής συνάντησης στο Δήμο Δέλτα. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 

VIII. προσδιορισμός θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά

IX. προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά

X. διάθεση του κατάλληλου οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού

XI. παροχή υπηρεσιών ψιθυριστής διερμηνείας από - προς τα Ελληνικά - Αγγλικά/ Ιταλικά

XII. εξασφάλιση ενός coffee-break και ενός ελαφρού γεύματος για δέκα (15) άτομα 

XIII. τήρηση λίστας συμμετεχόντων

XIV. συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

XV. τήρηση πρακτικών και αποστολή τους στους εταίρους στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.3.1. Θεματολογία συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.2. Παρουσιάσεις συνάντησης εταίρων (αγγλικά)

Π1.3.3. Λίστα συμμετεχόντων 

Π1.3.4. Πρακτικά συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.5. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση εταίρων


	Π1.3.1.: 10 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.2.: 5 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.3., Π1.3.4. & Π.1.3.5.: 10 ημέρες μετά από κάθε συνάντηση

	Δρ.1.3.2. Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της υλοποίησης των τριών (3) υπολοίπων συντονιστικών συναντήσεων, ήτοι:

V. προσδιορισμός θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά

VI. προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά

VII. τήρηση λίστας συμμετεχόντων

VIII. συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

IX. τήρηση πρακτικών και αποστολή τους στους εταίρους στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.3.6. Θεματολογία συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.7. Παρουσιάσεις συνάντησης εταίρων (αγγλικά)

Π1.3.8. Λίστα συμμετεχόντων 

Π1.3.9. Πρακτικά συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.10. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση εταίρων


	Π1.3.6.: 10 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.7.: 5 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.8., Π1.3.9. & Π.1.3.10.: 10 ημέρες μετά από κάθε συνάντηση

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

	Δράση 2.4. Δελτία τύπου/ άρθρα

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 2.4.1. Σύνταξη και προώθηση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο με αντικείμενο την προβολή των επιμέρους δράσεων και παραδοτέων του έργου, καθώς και την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την εξέλιξή του. Ειδικότερα, θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων 280-350 λέξεων στον Τύπο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας 
	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ (ΠΕ3)
	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013 



	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ (ΠΕ3)

	ΠΕ3: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	Δράση 3.1. Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ.3.1.1. Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους. Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

V. Καταγραφή των περιβαλλοντικών πόρων του Δήμου Δέλτα (υδάτινοι πόροι, τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.) ανά Δημοτική Ενότητα και Διαμέρισμα

VI. Σύνδεση του κάθε πόρου με το χώρο που τον περιβάλλει (αναφορά σε υποδομές που βρίσκονται πλησίον, επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στη γύρω περιοχή, προσδιορισμός του είδους της υποδομής/ δραστηριότητας, εγγύτητα στον πόρο, αξιολόγηση των επιπτώσεων που αυτή έχει για τον πόρο κ.λπ.)

VII. Συνοπτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των εν λόγω πόρων και αξιολόγησή τους ως προς το βαθμό αξιοποίησης, το επίπεδο μόλυνσης κ.λπ.

VIII. Συντονισμός της συνολικής μελέτης δίνοντας κατευθύνσεις στους εταίρους που συμμετέχουν στην εκπόνησή της και ενοποιώντας το υλικό που θα συγκεντρωθεί από κάθε εταίρο
	Π.3.1.1. Έκθεση μελέτης και καταγραφής των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους στην περιοχή του Δήμου Δέλτα (ελληνικά – αγγλικά)

Π.3.1.2. Συνολική έκθεση μελέτης και καταγραφής των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους στις περιοχές παρέμβασης: Δήμος Δέλτα και Δήμος Kavadarci (αγγλικά)


	Π3.1.1.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31.05.2013
Π3.1.2.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31.05.2013


	Δράση 3.2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ.3.2.1. Σχεδιασμός κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων. 

Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει και θα διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν την γενική μορφολογία του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Kavadarci, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και την καταγραφή και διαχείριση των κυριότερων περιβαλλοντικών πόρων τους.

Στο πλαίσιο αυτό κατ’ ελάχιστο θα αποτυπώνονται:

- οι καταγεγραμμένοι φυσικοί πόροι (γεωγραφική θέση)

- οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τους πόρους (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλες υποδομές κ.λπ.)

- η θέση και η δυναμική των διαθέσιμων πόρων (π.χ. πυροσβεστικός σταθμός) για την άμεση αντιμετώπιση μίας κρίσιμης κατάστασης που συνδέεται με την περιβαλλοντική προστασία

- οι τρόποι και τα μέσα πρόσβασης στο φυσικό πόρο

Η πλατφόρμα θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να υποστηρίζει το έργο της Αναθέτουσας Αρχής στο πεδίο της διαχείριση φυσικών πόρων στους εξής τομείς:

Πρόληψη: Καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων εφάπαξ κατά την ανάπτυξη του συστήματος. Σύνδεση φυσικών πόρων με συγκεκριμένους κινδύνους. Πρόταση συγκεκριμένων βασικών ενεργειών/ διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση κάθε κατηγορίας κινδύνου.

Άμεση ανταπόκριση: Δυνατότητα μέσω του συστήματος να ενημερώνουν φορείς και πολίτες το Δήμο για τυχόν απειλές που εντόπισαν σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον (αποστολή sms/ συμπλήρωση ειδικής φόρμας και αποστολή της μέσω e-mail).   

Αντιμετώπιση: Άμεση αυτόματη προώθηση των μηνυμάτων που αποστέλλονται στην πλατφόρμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οργάνωση ομάδων δράσης και προγραμματισμός βασικών ενεργειών  ανάλογα με τη φύση της απειλής/ κινδύνου. Δυνατότητα συνεχούς αναθεώρησης του προγραμματισμού με την ανατροφοδότηση του συστήματος με νέα δεδομένα (σε επίπεδο χρόνου, διαθέσιμων πόρων, γενικότερων συνθηκών κ.λπ.).

Αρχείο κινδύνων/ απειλών: Μετά την αντιμετώπιση της απειλής/ κινδύνου, το σύστημα θα παράγει αναφορές για την αξιολόγηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και θα προτείνει σχέδιο αποκατάστασης τυχόν προβλημάτων/ βλαβών που προκλήθηκαν (π.χ. πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κ.λπ.).

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Δήμο Kavadarci για τη διάθεση στοιχείων που αφορούν στην περιοχή του.

Τέλος, η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική και σύμφωνη με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Ενώ ο Ανάδοχος πρέπει επιπλέον να λάβει υπόψη του την υφιστάμενη υποδομή πληροφορικής του Δήμου και ειδικότερα:

Δικτυακή υποδομή: Διακομιστής (SERVER) Windows Server 2003, Αρχιτεκτονική 32-bit, RAID
Εφαρμογή: WebGIS, Βάση Δεδομένων Postgres, Ρόλοι χρηστών ΝΑΙ (χρησιμοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία)
	Π.3.2.1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων (ελληνικά - αγγλικά)


	Π3.2.1.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013



Άρθρο 5
Σύμβαση

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα Σίνδου, σε χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από την ημέρα που θα ειδοποιηθεί.

Άρθρο 6
Παραλαβή Εργασιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραλαμβάνονται με την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80.

Άρθρο 7
Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αμοιβής θα γίνει από  την υπογραφή της σύμβασης  και τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωσή της .

Άρθρο 8
Εκχώρηση Έργου

Απαγορεύεται η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης σε τρίτους.


Σίνδος            15/ 02/2013

	     Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
	O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

	
	

	ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΛΕΝΗ
	ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 13, 57400 Σίνδος

Ταχ. Κώδικας: 57400

Πληροφορίες: Δημήτριος Γεμενετζής

Τηλέφωνο: 2310 796117Φαξ: 2310 2310 570747

Ε-mail: 
Αρ. μελέτης: 03/2013
Αρ. Διακ. 05/2013
Αρ. πρ.     9284/26-03-2013


Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού 

με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου/-ών για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής

 στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας ΠΕ1 «Διαχείριση και συντονισμός», ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» και ΠΕ3 «Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων»
στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/«Local Communities in Environmental Action» και ακρωνύμιο ENVI
Αρ. Διακήρυξης:  05/2013
	Διάρκεια έργου: 
	Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη 30.06.2013

	Προϋπολογισμός έργου: 
	58.000,00 €,                         συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

	Αναθέτουσα Αρχή: 
	Δήμος Δέλτα 

	Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών: 
	Παρασκευή 05/04/2013 και ώρα 14.00


	Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.


[image: image1.png]




	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
	ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
	ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

	ΑΞΟΝΑΣ:
	2. Ανάδειξη των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Προγράμματος

	ΜΕΤΡΟ:
	2.1. Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής

	ΕΡΓΟ:
	Yποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας ΠΕ1 «Διαχείριση και συντονισμός», ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» και ΠΕ3 «Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων» στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/«Local Communities in Environmental Action» και ακρωνύμιο ENVI

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
	Πενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (58.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%


Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 
Περιεχομενα

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
4
4Άρθρο 1.
ΑντικεIμενο της προκHρυξης


5Άρθρο 2.
ΠεριγραφΗ του Εργου


10Άρθρο 3.
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής


10Άρθρο 4.
Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού


12Άρθρο 5.
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού


13Άρθρο 6.
Δικαίωμα συμμετοχής και προϋποθέσεις


14Άρθρο 7.
Υποβολή Προσφορών


15Άρθρο 8.
ΤιμΕς προσφορΩν - ΝΟμισμα


15Άρθρο 9.
ΔημοσιΟτητα – ΔαπΑνες ΔημοσΙευσης


16Άρθρο 10.
ΙσχYς των προσφορΩν


16Άρθρο 11.
ΔικαιολογητικΑ συμμετοχΗς


24Άρθρο 12.
ΥποβολΗ φακΕλου προσφορΑς


25Άρθρο 13.
ΠεριεχΟμενο ΦακΕλου ΠροσφορΑς


292. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


29Άρθρο 14.
Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης


29Άρθρο 15.
ΔιαδικασΙα ΔιενΕργειας ΔιαγωνισμοΥ


30Άρθρο 16.
ΚατακΥρωση του διαγωνισμοΥ


31Άρθρο 17.
ΔικαιολογητικΑ κατακΥρωσης διαγωνισμού


383. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


38Άρθρο 18.
Στάδια αξιολόγησης των προσφορών


38Άρθρο 19.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


39Άρθρο 20.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


40Άρθρο 21.
Ανοιγμα οικονομικΩν προσφορΩν


40Άρθρο 22.
ΥπολογισμΟς των ανηγμΕνων προσφορών


414. Καταρτιση συμβασησ-γενικοι οροι


41Άρθρο 23.
Σύμβαση (Κατάρτιση, τύπος, περιεχόμενο, υπογραφή)


41Άρθρο 24.
ΕγγυήσΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


42Άρθρο 25.
Καταβολή της πληρωμής


42Άρθρο 26.
Εφαρμοστέο δίκαιο - διαιτησία


43ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


43ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς


45ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυήσεων


45ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


46ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


47ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος


49ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υποδείγμα ΣΥΜΒΑΣΗΣ





1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Άρθρο 1. ΑντικεIμενο της προκHρυξης

Ο Δήμος Δέλτα ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την επιλογή αναδόχου/-ών με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/«Local Communities in Environmental Action» και ακρωνύμιο ENVI, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος  ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 (Άξονας 2, Μέτρο 2.1). Ειδικότερα, το έργο του αναδόχου συνίσταται στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας των πακέτων εργασίας ΠΕ1 «Διαχείριση και συντονισμός», ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» και ΠΕ3 «Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων» και των επιμέρους δράσεων που αυτά περιλαμβάνουν.

Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (58.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής ανά ομάδα ενεργειών : 

	Προϋπολογισμός προκηρυσσόμενων υπηρεσιών

	Περιγραφή Πακέτων Εργασίας (ΠΕ)
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι/ ΠΕ1 & ΠΕ2
	Διαχείριση και συντονισμός

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
	18.000,00 €

	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ/ ΠΕ3
	Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων
	40.000,00 €


Γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα ή για το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου. Συγκεκριμένα, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του με έναν εκ των τριών παρακάτω τρόπων:

Α. Προσφορά μόνο για την Ομάδα Ενεργειών Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)

Β. Προσφορά μόνο για την Ομάδα Ενεργειών ΙΙ (ΠΕ3)

Γ. Προσφορά για το σύνολο του έργου, ήτοι και για την Ομάδα Ενεργειών Ι και για την Ομάδα Ενεργειών ΙΙ (ΠΕ1, ΠΕ2 & ΠΕ3)
Ανάδοχος/-οι του έργου μπορεί να είναι:

· Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχει την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. της ημεδαπής ή αλλοδαπής που πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται στα Άρθρα 6 και 11 της παρούσας Διακήρυξης.
Άρθρο 2. ΠεριγραφΗ του Εργου

1. Συνοπτική παρουσίαση του έργου ENVI
Το έργο «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/ «Local Communities in Environmental Action»  και ακρωνύμιο ENVI υλοποιείται στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013, και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2. Ανάδειξη των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Προγράμματος, Μέτρο 2.1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής». Το έργο έχει εγκριθεί από την 1η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2011 με συνολικό προϋπολογισμό εξακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες εκατό ευρώ (231.556,44€).

Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από τέσσερις (4) εταίρους:

· Δήμος Δέλτα (Γενικός Επικεφαλής Εταίρος 1/ Overall Lead Partner 1)

· Δήμος Kavadarci (Οικονομικός Επικεφαλής Εταίρος 2/ Financial Lead Partner 2)

· UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (Εταίρος 3)

· YMCA Skopje (Εταίρος 4)
Βασικός στόχος του έργου είναι η πραγματοποίηση κοινών δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, καθώς και η υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην προστασία του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος.
Ο παραπάνω βασικός στόχος αναλύεται στους εξής ειδικούς στόχους:

· Η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων (νέοι, τοπικοί πληθυσμοί, αγρότες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές παρέμβασης, εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων, λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς κ.λπ.), προκειμένου να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δράσεις για την αποκατάσταση, την προστασία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των τοπικών φυσικών πόρων με στόχο την έγκαιρη αναφορά περιπτώσεων μόλυνσης, με έμφαση στους ποταμούς Αξιός και Luda Mara. 

· Η καταγραφή και μελέτη των τοπικών φυσικών πόρων των δύο Δήμων (Δέλτα και Kavadarci) με έμφαση στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασής τους και στην καταγραφή τυχόν δραστηριοτήτων υψηλής επικινδυνότητας που αναπτύσσονται πλησίον τους. 
· Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός ειδικού λογισμικού για τη διαχείριση και την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων των δύο Δήμων. 

· Η απόκτηση αναγκαίου εξοπλισμού για τον έλεγχο και τη μέτρηση της υδάτινης μόλυνσης και στις περιοχές παρέμβασης. 
· Η εκπαίδευση των αρμόδιων δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση του παραπάνω εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται επιτυχώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
· Η πραγματοποίηση κατάλληλων τεχνικών παρεμβάσεων στον ποταμό Luda Mara, στην περιοχή του Kavadarci για τη βελτίωση της ποιότητας του ύδατος και την περιβαλλοντική προστασία του ποταμού. 
· Η προστασία των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων με έμφαση στην προστασία των ποταμών Αξιός και Luda Mara.

· H βελτίωση της ποιότητας των υδάτων, με θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στη διασυνοριακή περιοχή. 
Το έργο περιλαμβάνει πέντε (5) πακέτα εργασίας, καθένα από τα από αναλύεται σε επιμέρους δράσεις ως εξής:

	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	1.2. Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	1.3. Συντονιστικές συναντήσεις

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και Διάχυση Αποτελεσμάτων

	

	1.6 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για την παρουσίαση/ προβολή του έργου 

	1.7 Διοργάνωση info days 

	1.8 Διοργάνωση workshops 

	1.9 Δελτία τύπου/ άρθρα 

	1.10 Ανάπτυξη ιστοσελίδας

	ΠΕ3: Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	3.1   Μελέτη και καταγραφή των τοπικών φυσικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους

	3.2   Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας

	3.3   Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

	ΠΕ4: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο της μόλυνσης των υδάτων

	4.1 Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού 

	4.2 Εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων στη χρήση και λειτουργία του νέου εξοπλισμού 

	ΠΕ5: Δράσεις για τον καθαρισμό του ποταμού Luda Mara

	5.1 Πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών παρεμβάσεων στον ποταμού Luda Mara


2. Αναλυτική περιγραφή του προκηρυσσόμενου έργου
Το υπό ανάθεση έργο συνίσταται στην υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3. Αναλυτικά, οι εργασίες που θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Ανάδοχος, καθώς και τα παραδοτέα που θα κληθεί να υποβάλλει εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, παρουσιάζονται παρακάτω: 
	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)

	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	Δράση 1.2. Διαχείριση και συντονισμός έργου

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 1.2.1. Ανάπτυξη του σχεδίου υλοποίησης του έργου (Project Plan) στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.2.1. Σχέδιο υλοποίησης του έργου (Project Plan) (ελληνικά – αγγλικά)
	Π1.2.1.: 15 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

	Δρ. 1.2.2. Συντονισμός και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου έως την ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:

XIV. Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του έργου

XV. Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσα Αρχής και των λοιπών εταίρων για τυχόν υποχρεώσεις τους

XVI. Συνεχής και πλήρης ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων για την πορεία των εργασιών του έργου

XVII. Προφορική και γραπτή επικοινωνία (αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

XVIII. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους λοιπούς εταίρους και τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

XIX. Σύνταξη των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

XX. Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής
	Π1.2.2. Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου στα αγγλικά

Π1.2.3. Τελική έκθεση έργου στα αγγλικά

Π1.2.4. Πλήρεις φάκελοι για την υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατ’ εκτίμηση σε τριμηνιαία βάση)

Π1.2.5. Φάκελοι τήρησης αρχείου διοικητικής παρακολούθησης και υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)


	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013

Π1.2.2.: 20 ημέρες μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου

Π.1.2.3.: έως τις 30.06.2013

Π1.2.4.: 10 ημέρες μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου 

Π.1.2.5.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013



	Δράση 1.3. Συντονιστικές Συναντήσεις

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 1.3.1 Οργάνωση της 1ης συντονιστικής συνάντησης στο Δήμο Δέλτα. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 

XVI. προσδιορισμός θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά

XVII. προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά

XVIII. διάθεση του κατάλληλου οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού

XIX. παροχή υπηρεσιών ψιθυριστής διερμηνείας από - προς τα Ελληνικά - Αγγλικά/ Ιταλικά

XX. εξασφάλιση ενός coffee-break και ενός ελαφρού γεύματος για δέκα (15) άτομα 

XXI. τήρηση λίστας συμμετεχόντων

XXII. συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

XXIII. τήρηση πρακτικών και αποστολή τους στους εταίρους στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.3.1. Θεματολογία συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.2. Παρουσιάσεις συνάντησης εταίρων (αγγλικά)

Π1.3.3. Λίστα συμμετεχόντων 

Π1.3.4. Πρακτικά συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.5. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση εταίρων


	Π1.3.1.: 10 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.2.: 5 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.3., Π1.3.4. & Π.1.3.5.: 10 ημέρες μετά από κάθε συνάντηση

	Δρ.1.3.2. Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της υλοποίησης των τριών (3) υπολοίπων συντονιστικών συναντήσεων, ήτοι:

X. προσδιορισμός θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά

XI. προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά

XII. τήρηση λίστας συμμετεχόντων

XIII. συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

XIV. τήρηση πρακτικών και αποστολή τους στους εταίρους στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.3.6. Θεματολογία συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.7. Παρουσιάσεις συνάντησης εταίρων (αγγλικά)

Π1.3.8. Λίστα συμμετεχόντων 

Π1.3.9. Πρακτικά συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.10. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση εταίρων


	Π1.3.6.: 10 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.7.: 5 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.8., Π1.3.9. & Π.1.3.10.: 10 ημέρες μετά από κάθε συνάντηση

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

	Δράση 2.4. Δελτία τύπου/ άρθρα

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 2.4.1. Σύνταξη και προώθηση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο με αντικείμενο την προβολή των επιμέρους δράσεων και παραδοτέων του έργου, καθώς και την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την εξέλιξή του. Ειδικότερα, θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων 280-350 λέξεων στον Τύπο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας 
	Π.2.4.1. 4 άρθρα 280-350 λέξεων στον Τύπο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας (ελληνικά και μετάφραση στα αγγλικά)


	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013 



	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ (ΠΕ3)

	ΠΕ3: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	Δράση 3.1. Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ.3.1.1. Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους. Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

IX. Καταγραφή των περιβαλλοντικών πόρων του Δήμου Δέλτα (υδάτινοι πόροι, τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.) ανά Δημοτική Ενότητα και Διαμέρισμα

X. Σύνδεση του κάθε πόρου με το χώρο που τον περιβάλλει (αναφορά σε υποδομές που βρίσκονται πλησίον, επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στη γύρω περιοχή, προσδιορισμός του είδους της υποδομής/ δραστηριότητας, εγγύτητα στον πόρο, αξιολόγηση των επιπτώσεων που αυτή έχει για τον πόρο κ.λπ.)

XI. Συνοπτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των εν λόγω πόρων και αξιολόγησή τους ως προς το βαθμό αξιοποίησης, το επίπεδο μόλυνσης κ.λπ.

XII. Συντονισμός της συνολικής μελέτης δίνοντας κατευθύνσεις στους εταίρους που συμμετέχουν στην εκπόνησή της και ενοποιώντας το υλικό που θα συγκεντρωθεί από κάθε εταίρο
	Π.3.1.1. Έκθεση μελέτης και καταγραφής των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους στην περιοχή του Δήμου Δέλτα (ελληνικά – αγγλικά)

Π.3.1.2. Συνολική έκθεση μελέτης και καταγραφής των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους στις περιοχές παρέμβασης: Δήμος Δέλτα και Δήμος Kavadarci (αγγλικά)


	Π3.1.1.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31.05.2013
Π3.1.2.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31.05.2013


	Δράση 3.2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ.3.2.1. Σχεδιασμός κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων. 

Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει και θα διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν την γενική μορφολογία του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Kavadarci, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και την καταγραφή και διαχείριση των κυριότερων περιβαλλοντικών πόρων τους.

Στο πλαίσιο αυτό κατ’ ελάχιστο θα αποτυπώνονται:

- οι καταγεγραμμένοι φυσικοί πόροι (γεωγραφική θέση)

- οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τους πόρους (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλες υποδομές κ.λπ.)

- η θέση και η δυναμική των διαθέσιμων πόρων (π.χ. πυροσβεστικός σταθμός) για την άμεση αντιμετώπιση μίας κρίσιμης κατάστασης που συνδέεται με την περιβαλλοντική προστασία

- οι τρόποι και τα μέσα πρόσβασης στο φυσικό πόρο

Η πλατφόρμα θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να υποστηρίζει το έργο της Αναθέτουσας Αρχής στο πεδίο της διαχείριση φυσικών πόρων στους εξής τομείς:

Πρόληψη: Καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων εφάπαξ κατά την ανάπτυξη του συστήματος. Σύνδεση φυσικών πόρων με συγκεκριμένους κινδύνους. Πρόταση συγκεκριμένων βασικών ενεργειών/ διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση κάθε κατηγορίας κινδύνου.

Άμεση ανταπόκριση: Δυνατότητα μέσω του συστήματος να ενημερώνουν φορείς και πολίτες το Δήμο για τυχόν απειλές που εντόπισαν σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον (αποστολή sms/ συμπλήρωση ειδικής φόρμας και αποστολή της μέσω e-mail).   

Αντιμετώπιση: Άμεση αυτόματη προώθηση των μηνυμάτων που αποστέλλονται στην πλατφόρμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οργάνωση ομάδων δράσης και προγραμματισμός βασικών ενεργειών  ανάλογα με τη φύση της απειλής/ κινδύνου. Δυνατότητα συνεχούς αναθεώρησης του προγραμματισμού με την ανατροφοδότηση του συστήματος με νέα δεδομένα (σε επίπεδο χρόνου, διαθέσιμων πόρων, γενικότερων συνθηκών κ.λπ.).

Αρχείο κινδύνων/ απειλών: Μετά την αντιμετώπιση της απειλής/ κινδύνου, το σύστημα θα παράγει αναφορές για την αξιολόγηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και θα προτείνει σχέδιο αποκατάστασης τυχόν προβλημάτων/ βλαβών που προκλήθηκαν (π.χ. πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κ.λπ.).

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Δήμο Kavadarci για τη διάθεση στοιχείων που αφορούν στην περιοχή του.

Τέλος, η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική και σύμφωνη με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Ενώ ο Ανάδοχος πρέπει επιπλέον να λάβει υπόψη του την υφιστάμενη υποδομή πληροφορικής του Δήμου και ειδικότερα:

Δικτυακή υποδομή: Διακομιστής (SERVER) Windows Server 2003, Αρχιτεκτονική 32-bit, RAID
Εφαρμογή: WebGIS, Βάση Δεδομένων Postgres, Ρόλοι χρηστών ΝΑΙ (χρησιμοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία)
	Π.3.2.1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων (ελληνικά - αγγλικά)


	Π3.2.1.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013



Οι προτάσεις των υποψηφίων Αναδόχων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

· Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των προβλημάτων και των απαιτήσεων της κάθε δράσης και πακέτου εργασίας καθώς και του συνολικού έργου.

· Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, προτεινόμενη εργαλεία και τεχνικές.

· Λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση του έργου σε πακέτα εργασίας και δραστηριότητες.

· Προσδιορισμός και περιγραφή των παραδοτέων της κάθε δράσης/ πακέτου εργασίας.

· Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης/ ολοκλήρωσης  των πακέτων εργασίας, των δράσεων και των παραδοτέων του έργου.

Προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στο σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τέλος, εξαιρετικά σημαντική είναι η σύνδεση των Πακέτων Εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3 μεταξύ τους, καθώς και με τα υπόλοιπα Πακέτα Εργασίας του έργου  ώστε να μεγιστοποιείται η προστιθέμενη αξία του έργου και να μην υπάρχουν επικαλύψεις δράσεων. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιθυμητή η πρόβλεψη σύνδεσης των πακέτων εργασίας της παρούσας προκήρυξης με τα υπόλοιπα πακέτα εργασίας του έργου. 
3. 
Διάρκεια του Έργου

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013. Ο χρόνος υλοποίησης/ ολοκλήρωσης των επιμέρους δράσεων και παραδοτέων καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο (Άρθρο 2, Παράγραφος 2).
Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού έργου είναι δυνατό να αναπροσαρμόζεται, ανάλογα με την πραγματική εξέλιξη των διαδικασιών, κατόπιν απλής εγγράφου συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών και σύμφωνα με τη εγκεκριμένη φόρμα αίτησης (Application Form) και τυχόν επίσημες τροποποιήσεις αυτής.

Άρθρο 3. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Δέλτα.
Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 13, 57400 Σίνδος - Ταχ. Κώδικας: 57400

Πληροφορίες: Δημήτριος Γεμενετζής

Τηλέφωνο: 2310 796117- Φαξ: 2310 570747
Ιστοσελίδα: www.dimosdelta.gr - Ε-mail: 
Άρθρο 4. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού

Η επιλογή του Αναδόχου της Σύμβασης θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία μεταξύ των προσφερόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Προκήρυξη.

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης έχουν εφαρμογή ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος τεύχους: 

· Οι διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10)

· Οι διατάξεις του Νόμου 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

· Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007)» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Νόμου 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης»

· Οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28/1980 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

· Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.»  (Ε.Κ.Π.  Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ. Β’ αρ. 185/23-3-1993)

·  Οι διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 

· Οι διατάξεις του Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
· Οι διατάξεις του Νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ Α’ 251/2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

· Η 35130/739-09.08.2010 απόφαση περί «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

· Οι διατάξεις του Νόμου 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων» 

· Οι διατάξεις του Νόμου 3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 

· Οι διατάξεις του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013»

· Ο  Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

· Οι διατάξεις του Νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν.3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης», ΦΕΚ 163/Α/09-09-2009, άρθρο 46) και η Υπουργική Απόφαση 18130/17-07-2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 
· Οι διατάξεις του Νόμου του 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια
· Η εγκεκριμένη φόρμα αίτησης του έργου (Application Form)

· Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Program Manual) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ  – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013, όπως ισχύει σήμερα

· Την Απόφαση της 1ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013, η οποία συνήλθε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, αναφορικά με την έγκριση της αίτησης του έργου «LOCAL COMMUNITIES IN ENVIRONMENTAL ACTION» και ακρωνύμιο «ENVI»

· Την υπ. αριθμό 392/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα περί της αποδοχής υλοποίησης του έργου «LOCAL COMMUNITIES IN ENVIRONMENTAL ACTION» και ακρωνύμιο «ENVI» ως Γενικός Επικεφαλής Εταίρος
· Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contact) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 και του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Δέλτα) του παραπάνω εγκεκριμένου έργου

· Τους όρους του Γενικού Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων και του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership Agreement – Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου έργου

· Τον Οδηγό Εφαρμογής (Program Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013
· Την Υπουργική Απόφαση 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστημα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

· Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

· Την Συλλογική Απόφαση ΕΠ3088 ΤΡΟΠ.0/18.04.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφορικά με την ένταξη του έργου ENVI στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012 (με δέσμευση δαπάνης για το έτος 2012 ύψους 60.461,30€) και κωδικό έργου/ MIS 2012ΕΠ30880044

· Την υπ. Αριθμό 46/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα αναφορικά με την έγκριση των αποτελεσμάτων της διενεργούμενης κλήρωσης και συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών
· Την υπ. Αριθμό 28/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα αναφορικά με την έγκριση των όρων του παρόντος διαγωνισμού

· Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

· Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ

Άρθρο 5. Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού

1. Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή γίνεται από το Δήμο Δέλτα (βλέπε στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής, Άρθρο 3 της παρούσας), εργάσιμες μέρες και ώρες 9 π.μ. έως 13.00 μ.μ. Η προθεσμία για τη λήψη των τευχών του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή από την έδρα του Δήμου είναι μέχρι την προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισμού. 
2. Προς διευκόλυνση το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και των συνοδευτικών του εγγράφων διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα www.dimosdelta.gr. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλει κάθε σχετική προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες λόγω μη πλήρους προστασίας (αντικειμενικώς) του διαδικτύου. 
3. Σε περίπτωση λήψης της προκήρυξης από την ιστοσελίδα του Δήμου, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Επωνυμία, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση elenatsa@hotmail.com προκειμένου να τους κοινοποιούνται τυχόν διευκρινίσεις ή αλλαγές επί της διακήρυξης.

Άρθρο 6. Δικαίωμα συμμετοχής και προϋποθέσεις  

Α. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν: 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του ΠΟΕ, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.1997) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

2. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από την υποψήφια Ένωση πριν την υπογραφή της σύμβασης να συστήσει Κοινοπραξία. Δηλαδή, (α) να έχει περιβληθεί με τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, ή (β) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου.

3. Απαγορεύεται επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου (κοινοπραξία, Ένωση) σε περισσότερες από μια προσφορές. 

4. Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.

Β. Αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό:

1. Όσοι υπάγονται σε κάποια από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ». Ειδικότερα, αποκλείονται από το Διαγωνισμό υποψήφιοι, όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο και αφορά τα παρακάτω αδικήματα:

· Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

· Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.

· Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

· Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

i. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του υποψηφίου.

ii. Όταν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή  εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού  συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια  διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

iii. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή.

iv. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

v. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και των τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις, τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού Δικαίου.

vi. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Παραγράφου Α  του παρόντος άρθρου.

Γ. Αποκλείονται, επίσης, από το διαγωνισμό:

1. Όσοι αποκλείστηκαν από Διαγωνισμούς προμηθειών/ υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Αν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψιν για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

2. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 17 (Δικαιολογητικά Κατακύρωσης).

3. Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δήλωσης ή παράλειψης υποβολής πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

4. Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος τους.

5. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημοσίου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

6. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.

7. Όσοι υποβάλλουν οικονομικές και τεχνικές προσφορές μόνο για ορισμένα πακέτα εργασίας ή μεμονωμένα τμήματα του προκηρυσσόμενου έργου, πέρα από τα οριζόμενα ρητώς στη διακήρυξη.

8. Όσοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά μεγαλύτερη από τον προϋπολογισμό του προκηρυσσόμενου έργου.

9. Υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος απόρριψης προσφοράς οριζόμενος στην παρούσα Διακήρυξη.
Άρθρο 7. Υποβολή Προσφορών

1. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του με έναν εκ των τριών παρακάτω τρόπων:

Α. Προσφορά μόνο για την Ομάδα Ενεργειών Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)

Β. Προσφορά μόνο για την Ομάδα Ενεργειών ΙΙ (ΠΕ3)

Γ. Προσφορά για το σύνολο του έργου, ήτοι και για την Ομάδα Ενεργειών Ι και για την Ομάδα Ενεργειών ΙΙ (ΠΕ1, ΠΕ2 & ΠΕ3)
2. Εναλλακτικές λύσεις (προσφορές) δεν γίνονται αποδεκτές με ποινή απόρριψης θεωρούμενες ως αντιπροσφορές.

3. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, τα δε περιεχόμενα αυτών είναι:

· Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής τα οποία περιγράφονται στο Άρθρο 11 της παρούσας.

· Η Τεχνική Προσφορά, το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται στο Άρθρο 13 της παρούσας.

· Η Οικονομική Προσφορά, το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται στο Άρθρο 13 και το Παράρτημα 1 της παρούσας.

Άρθρο 8. ΤιμΕς προσφορΩν - ΝΟμισμα

1. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει υποχρεωτικά να είναι σε ευρώ (€). Προσφορές που δίδουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Εναλλακτικές λύσεις (προσφορές) δεν γίνονται αποδεκτές με ποινή απόρριψης θεωρούμενες ως αντιπροσφορές.

3. Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια του έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβλεφθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται από όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696, 697 του Αστικού Κώδικα. 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από υπεργολάβους του έργου, τους οποίους ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος.

6. Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Διακήρυξης, που θα αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν, κατά την κρίση της Επιτροπής, να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Διακήρυξης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.

Άρθρο 9.  ΔημοσιΟτητα – ΔαπΑνες ΔημοσΙευσης
1. σε 1 ημερήσια εφημερίδα του Νομού
2. σε 1 εβδομαδιαία εφημερίδα τοπική ή του Νομού 
Επίσης, το παρόν τεύχος αναλυτικά και με όλους τους όρους της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα www.dimosdelta.gr, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου στη Σίνδο και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Τα έξοδα δημοσίευσης του παρόντος διαγωνισμού στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο/-ους και πληρώνονται πριν την υπογραφή της σύμβασης στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ίδια εργασία, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 
Άρθρο 10. ΙσχYς των προσφορΩν

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που ορίζουν μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η αρμόδια Επιτροπή θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 
Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού  μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος των προσφορών, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται  ως απαράδεκτη.
Άρθρο 11. ΔικαιολογητικΑ συμμετοχΗς 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

 Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής κατά περίπτωση:

 (α) Έλληνες και Αλλοδαποί πολίτες

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ
	ΑΠΑ-ΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠH

	1
	Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ανάδοχο, όπου πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.
	NAI
	
	

	2
	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του υποψηφίου Αναδόχου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του έργου. Συγκεκριμένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι δύο χιλιάδες ευρώ (2.900,00€).
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή και να έχει ισχύ ενός μήνα μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
	NAI
	
	

	3
	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος 

· θα αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού

·  θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προεκτεθέντες στο Άρθρο 6 Παρ. Β με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού και 

· θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Άρθρο 17 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.
	NAI
	
	

	4
	Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου ο παραπάνω στο Άρθρο 6 Παρ. Γ με αριθμό 1 λόγος αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του.
	NAI
	
	

	5
	Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
	NAI
	
	

	6
	Εφόσον ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του υποβάλλει μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης.
	NAI
	
	


(β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ
	ΑΠΑ-ΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠH

	1
	Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, στο οποίο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς.
	NAI
	
	

	2
	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του υποψηφίου Αναδόχου για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του έργου. Συγκεκριμένα, το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι δύο χιλιάδες ευρώ (2.900,00€).
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή και να έχει ισχύ ενός μήνα μετά την λήξη ισχύος της προσφοράς. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
	NAI
	
	

	3
	Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπός τους θα δηλώνει:

· τα στοιχεία του διαγωνισμού

· θα δηλώνει ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι προεκτεθέντες στο Άρθρο 6 Παρ. Β με αριθμούς 1 έως και 6 λόγοι αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του και 

· ότι ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Άρθρο 17 της παρούσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. 

Ειδικά για το λόγο αποκλεισμού, που αναφέρεται στο Άρθρο 6 Παρ. Β με αριθμό 1, η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναφέρει ότι ο παραπάνω λόγος δεν συντρέχει προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., για τους  Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και για τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε.  Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ότι δεν συντρέχει για το νόμιμο  εκπρόσωπό τους. 
	NAI
	
	

	4
	Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του υποψηφίου ο παραπάνω στο Άρθρο 6 Παρ. Γ με αριθμό 1 λόγος αποκλεισμού μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του.
	NAI
	
	

	5
	Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο καθώς και ότι ασκούν το ειδικό επάγγελμα τους.
	NAI
	
	

	6
	Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως ισχύουν  κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψήφιου καθώς και τα πρόσωπα, που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 
	NAI
	
	

	7
	Αν η προσφορά δεν υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, συμβολαιογραφικό έγγραφο εκπροσώπησης. Αν η κατάθεση και η παράσταση  κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση του καταθέτοντος ή του παρισταμένου.
	NAI
	
	


(γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις Υποψηφίων
Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση καθώς και τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ανωτέρω,  αναφερόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των  μελών της ένωσης/κοινοπραξίας από την συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Επιπλέον, θα πρέπει να καταθέσουν:
	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙ-ΤΗΣΗ
	ΑΠΑ-ΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑ-ΠΟΜΠH

	1
	Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης/ κοινοπραξίας.
	NAI
	
	

	2
	Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι: α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και  εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη  για την πραγματοποίηση της προμήθειας β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του Έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην Ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader) στ) θα δηλώνουν αντίκλητο της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της
	NAI
	
	

	3
	Η ένωση ή η κοινοπραξία υποψηφίων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
	NAI
	
	


Τα παραπάνω δικαιολογητικά συντάσσονται ή/και εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος.
Εάν σε κάποια χώρα συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις τα παραπάνω αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας εγκατάστασης με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο ανωτέρω. Στην ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται καταρχήν η αδυναμία έκδοσης των σχετικών δικαιολογητικών στη συγκεκριμένη χώρα ή η αδυναμία αυτών να καλύψουν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, αυτή δύναται να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ή ισοδύναμο έγγραφο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου, σε κάθε περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή ή συμβολαιογράφο.

2. Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος/οι θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό:
Α.  Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Τεχνικής Ικανότητας

	1
	Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, στελεχιακό δυναμικό ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

	1.1
	Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

· επιχειρηματική δομή

· τομείς δραστηριότητας

· προϊόντα και υπηρεσίες

	1.2
	Κατάλογο των κυριότερων συναφών έργων που εκτέλεσε στο παρελθόν ή εκτελεί κατά την παρούσα χρονική περίοδο. Ο κατάλογος των έργων οφείλει να περιλαμβάνει έργα τα οποία υλοποιήθηκαν το πολύ μέχρι και  πέντε έτη από την ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι εάν ο υποψήφιος ανάδοχος λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε ετών υποβάλλει κατάλογο έργων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του. 
Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται αντίγραφο πρωτοκόλλου ή πιστοποιητικού οριστικής παραλαβής του έργου που συντάσσεται ή θεωρείται από την αρμόδια δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που το έργο είναι σε εξέλιξη ή δεν έχει ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή του, υποβάλλεται η σύμβαση του Προσφέροντος με τον Πελάτη ή/ και πιστοποιητικά προσωρινής παραλαβής (εφόσον υπάρχουν τα δεύτερα). Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος. 

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικά υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία: αντίγραφα συμβάσεων αναθέσεων και στοιχείων τιμολόγησης ή υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου ή του ιδιώτη. 

Ο Κατάλογος Έργων πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:

· Α/Α έργου

· πελάτης

· σύντομη περιγραφή έργου

· διάρκεια εκτέλεσης έργου (από - έως)

· προϋπολογισμός

· Παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

· ποσοστό συμμετοχής στο έργο

· συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο έργο

· στοιχείο τεκμηρίωσης (τύπος & ημερομηνία)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενη (τουλάχιστον ένα έργο σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένο ανά κατηγορία):

· Τεχνική υποστήριξη φορέων δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικότερη εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

· Εκπόνηση μελετών/ ερευνών.

· Ειδικότερη εμπειρία στον τομέα του περιβάλλοντος.

· Ειδικότερη εμπειρία στην υλοποίηση διασυνοριακών και διακρατικών έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας της προηγούμενης και της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

	1.3
	Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:

Α/Α

Ονοματεπώνυμο μέλους

Σχέση συνεργασίας (μόνιμο στέλεχος, εξωτερικός συνεργάτης κ.λπ.)

Θέση στην ομάδα έργου
Αρμοδιότητες / καθήκοντα

Απασχόληση στο έργο σε ανθρωπομήνες



	1.4
	Βιογραφικά σημειώματα για τα μέλη της Ομάδας Έργου.

Στα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε οι τίτλοι σπουδών, από τους οποίους να προκύπτει η εξειδίκευση και η εμπειρία των στελεχών. 

Για το λόγο αυτό, τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να έχουν, επί ποινή αποκλεισμού, τη δομή και τη μορφή που παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ -της παρούσας προκήρυξης.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει τα στελέχη του που θα αποτελέσουν τον Υπεύθυνο και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου, καθώς και τα στελέχη της Ομάδας Έργου. Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον τα παρακάτω στελέχη, που θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα, όπως θα αποδεικνύονται από τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον παρατιθέμενα αποδεικτικά/ δικαιολογητικά:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)

Υπεύθυνος Έργου

Σπουδές

· Πανεπιστημιακό δίπλωμα (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου

· Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου

· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου

Εμπειρία

· Πενταετής επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (εθνικών, διασυνοριακών και ευρωπαϊκών).

· Εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον σε τουλάχιστον πέντε (5) διασυνοριακά ή ευρωπαϊκά έργα. Απαραίτητη η εμπειρία του ως Υπεύθυνος Έργου τουλάχιστον σε ένα διασυνοριακό έργο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

Αποδεικτικό: Βιογραφικό σημείωμα. 

Ομάδα Έργου

Η ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει δύο (2) τουλάχιστον στελέχη με τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα:
Σπουδές

- Κατ’ ελάχιστον πτυχίο ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου.

- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα

Εμπειρία.

· Τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη φορέων, την εκπόνηση μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων κ.λπ. (η εμπειρία στους παραπάνω τομείς για τα μέλη της Ομάδας Έργου δύναται να καλύπτεται αθροιστικά).

· Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον διασυνοριακό ή ευρωπαϊκό έργο ως μέλη Ομάδας Έργου

Αποδεικτικό: Βιογραφικό σημείωμα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ (ΠΕ3)
Υπεύθυνος Έργου

Σπουδές

· Πανεπιστημιακό δίπλωμα πολυτεχνικής σχολής  η σχολής πληροφορικής ή άλλης σχολής με συναφή με το διαγωνισμό γνωστικά αντικείμενα (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου

· Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου

· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου

Εμπειρία

· Πενταετής επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (εθνικών, διασυνοριακών και ευρωπαϊκών).

· Εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον σε τουλάχιστον πέντε (5) διασυνοριακά ή ευρωπαϊκά έργα. Απαραίτητη η εμπειρία του ως Υπεύθυνος Έργου τουλάχιστον σε ένα διασυνοριακό έργο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

· Εμπειρία στην υλοποίηση έργων στον τομέα του περιβάλλοντος.

Αποδεικτικό: Βιογραφικό σημείωμα. 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου

Σπουδές

· Πανεπιστημιακό δίπλωμα (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού). Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου

· Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού) ή ανώτερος στην οικονομική κατεύθυνση. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου

· Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα 

Εμπειρία

· Πενταετής επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (εθνικών, διασυνοριακών και ευρωπαϊκών).

· Εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον σε τουλάχιστον πέντε (5) διασυνοριακά ή ευρωπαϊκά έργα. Απαραίτητη η εμπειρία του ως Υπεύθυνος Έργου/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου τουλάχιστον σε ένα διασυνοριακό έργο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

· Εμπειρία στην υλοποίηση έργων στον τομέα του περιβάλλοντος.

Αποδεικτικό: Βιογραφικό σημείωμα. 
Ομάδα Έργου

Η ομάδα αυτή θα περιλαμβάνει τρία (3) τουλάχιστον στελέχη με τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα:
Σπουδές

- Κατ’ ελάχιστον πτυχίο ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα και αντίγραφο πτυχίου.

- Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικό: Βιογραφικό Σημείωμα

Εμπειρία.

· Τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη φορέων, την εκπόνηση μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων κ.λπ. (η εμπειρία στους παραπάνω τομείς για τα μέλη της Ομάδας Έργου δύναται να καλύπτεται αθροιστικά).

· Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον διασυνοριακό ή ευρωπαϊκό έργο ως μέλη Ομάδας Έργου

· Εμπειρία στην υλοποίηση έργων στον τομέα του περιβάλλοντος
Αποδεικτικό: Βιογραφικό σημείωμα
Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνονται.

Σε περίπτωση που τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, καθένα από αυτά θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης και δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον Προσφέροντα σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ενώ σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να ενημερώσει τον Προσφέροντα 30 ημέρες νωρίτερα.

	1.5
	Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση έργου τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο

Επωνυμία Υπεργολάβου

Υποβολή Δήλωσης Συνεργασίας



	1.6
	Πιστοποιητικό ISO 9001


Β. Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Χρηματοοικονομικής Επάρκειας

	1
	Να έχει συνολικό μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο του 300% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου με ΦΠΑ. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα μικρότερο της ως

άνω καθοριζόμενης τριετίας, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχει συντάξει και δημοσιεύσει κατά το διάστημα

αυτό ή δήλωση για το διάστημα αυτό.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:

	1.1
	Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει:

· Ισολογισμό των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, ήτοι για τα έτη 2011, 2010 και 2009, ή

· υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου κύκλου σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

	1. 
	Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 11 της Διακήρυξης, η Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

	2. 
	Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης.

	3. 
	Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του.

	4. 
	Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου εκείνου, του οποίου τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. Πάντως, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση προσκομισθέντων ήδη πιστοποιητικών που αναφέρονται προηγουμένως και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθεί εγγράφως. Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν προσκομισθούν μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία, η Προσφορά θα απορρίπτεται.

Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή κατά την αναζήτηση των δικαιολογητικών θα αντιμετωπίζει με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλους τους υποψήφιους Αναδόχους.

	5. 
	Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων που αναφέρονται στο Άρθρο 24 της παρούσας διακήρυξης, να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του συμμετέχοντα από την Επιτροπή.

	6. 
	Προθεσμία δεν δίνεται σε καμία περίπτωση για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

	7. 
	Αναφορικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις του Άρθρου 11, Παράγραφος 1.α. Σημεία 3 & 4 και Παράγραφος 1.β. Σημεία 3 & 4, οι οποίες πρέπει να δεσμεύουν τον προσφέροντα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του θα πρέπει:

· Η ημερομηνία υπογραφής των Υ/Δ και η ημερομηνία θεώρησής τους θα πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους, καθώς και με την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς σε περίπτωση που ο Προσφέρων καταθέτει ό ίδιος ή δια αντιπροσώπου του την Προσφορά 

· Η ημερομηνία υπογραφής των Υ/Δ και η ημερομηνία θεώρησής τους θα πρέπει να συμπίπτουν μεταξύ τους, καθώς και με την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς (η οποία αναγράφεται στο συνοδευτικό/ voucher) σε περίπτωση που ο Προσφέρων αποστείλει την προσφορά του με ταχυδρομική αποστολή ή με ταχυαποστολή.

	8. 
	Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των Προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών.

	9. 
	Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία:

τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο πρέπει να υποβάλλονται χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας

επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως συνολικά να καλύπτονται όλες, με εξαίρεση την υποχρέωση λειτουργίας τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) διαχειριστικά / οικονομικά έτη.

	10.  
	Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη να στηριχτεί στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύεται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση δέσμευσης των φορέων αυτών να θέσουν στη διάθεση του οικονομικού φορέα τους αναγκαίους πόρους κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 45 και 46 του Π.Δ. 60/2007.

Επισημαίνεται ότι κατά τη φάση της υποβολής του φακέλου προσφοράς, δεν απαιτούνται για τους υπεργολάβους επιπλέον δικαιολογητικά, πέραν των προαναφερθέντων δηλώσεων συνεργασίας.

	11. 
	Αν ο οικονομικός φορέας, για σοβαρό λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα ως πρόσφορο.


Άρθρο 12. ΥποβολΗ φακΕλου προσφορΑς

1. Η κάθε προσφορά πρέπει να κατατεθεί από τους εκπροσώπους των διαγωνιζόμενων επί αποδείξει, μέχρι την Παρασκευή 05-04-2013 και ώρα 14.00 στο Δήμο Δέλτα υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από Διαβιβαστικό έγγραφο (έγγραφο υποβολής προσφοράς) για την πρωτοκόλλησή τους.

2. Οι προσφορές σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υποβάλλονται εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις:

	«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας ΠΕ1 «Διαχείριση και συντονισμός» , ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα και ΠΕ3 «Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων» στο πλαίσιο του έργου   «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/ Local Communities in Environmental Action και ακρωνύμιο ENVI
Αριθμός Διακήρυξης : 05/2013
ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: …………………
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 08-04-2013
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»


Στα στοιχεία του αποστολέα (υποψηφίου) περιλαμβάνονται η πλήρης επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, το τηλέφωνο, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση Ένωσης Εταιριών ή Κ/Ξ που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης ενώ ορίζεται, επίσης, ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή Κ/Ξ στο διαγωνισμό.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισμένος. Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του και θα μονογράφεται και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση, στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων.  
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη. Οι προσφορές αυτές θα παραληφθούν, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Προσοχή – η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα περιλαμβάνονται ή εφόσον παραληφθούν, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε θα αποσφραγίζονται. 
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δέλτα στη Σίνδο στις 08-04-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία θα συνεδριάσει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα.
Άρθρο 13. ΠεριεχΟμενο ΦακΕλου ΠροσφορΑς

Ο φάκελος της Προσφοράς (Κύριος φάκελος) θα πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να περιέχει:

1. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην Παράγραφο 2 του Άρθρου 14 ανωτέρω και την εξής: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα Δικαιολογητικά σε δύο (2) αντίγραφα. Από τα αντίγραφα αυτά το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στο εξώφυλλο και σε κάθε σελίδα εσωτερικά και το άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» στο εξώφυλλο. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας, ενώ κάθε σελίδα του πρωτοτύπου θα πρέπει να είναι μονογραμμένο.

2. Έναν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην Παράγραφο 2 του Άρθρου 14 ανωτέρω και την εξής: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Από τα αντίγραφα αυτά το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στο εξώφυλλο και στο εσωτερικό σε κάθε σελίδα ενώ το άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» μόνο στο εξώφυλλο. Τα πρωτότυπα δε, θα πρέπει να είναι μονογραμμένα και αριθμημένα κατά σελίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και αυτά θα είναι τα επικρατέστερα των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει και ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφο (CD) της Τεχνικής Προσφοράς.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις παρακάτω ενότητες, το περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Προσέγγιση και Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Προσέγγιση και Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου 

Η Ενότητα «Προσέγγιση και Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου» πρέπει να περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να προσεγγίσει και να υλοποιήσει το Έργο. Ειδικότερα η ενότητα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

· Διατύπωση της ολοκληρωμένης αντίληψης του υποψηφίου για το περιβάλλον και το αντικείμενο του Έργου

· Διατύπωση της γενικής μεθοδολογικής προσέγγισης για την υλοποίηση του έργου

· Ανάλυση του Έργου σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα 

· Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των πακέτων εργασίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου 

Η Ενότητα «Οργάνωση και απασχόληση της Ομάδας Έργου» πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

· Αναλυτικό Οργανωτικό Σχήμα της Ομάδας Έργου και γενική περιγραφή των ρόλων που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα του οργανωτικού σχήματος

· Πρόταση του συστήματος διοίκησης του Έργου

· Πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της Ομάδας Έργου 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να γίνεται σαφής η ομάδα στελεχών που θα απασχοληθεί για την παραγωγή των επί μέρους παραδοτέων αντικειμένων ή πακέτων εργασιών του έργου:

	Α/Α
	Ονοματεπώνυμο μέλους
	Θέση στην ομάδα έργου
	Αρμοδιότητες / καθήκοντα
	Απασχόληση στο έργο σε ανθρωπομήνες

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Συγκεκριμένα:

· Στη στήλη «Στέλεχος» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου.

· Στη στήλη «Θέση στην Ομάδα» συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας.

· Στη στήλη «Καθήκοντα» αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων κατ’ αντιστοιχία με την πρόταση προσέγγισης του θέματος.

· Στη στήλη απασχόληση στο έργο σε ανθρωπομήνες αναφέρονται οι ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά προτεινόμενο στέλεχος 
Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς.  
Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από Ένωση για τη βαθμολόγηση στα διάφορα κριτήρια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός ουσιαστικής συμμετοχής ενός έκαστου των μελών που συνιστούν την Ένωση στην υλοποίηση του έργου. Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική Προσφορά να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών της Ένωσης στην υλοποίηση του έργου.

3. Έναν σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων που αναφέρονται στην Παράγραφο 2 του Άρθρου 14 ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος αυτός θα πρέπει να περιέχει δύο (2) αντίγραφα της Οικονομικής Προσφοράς. Από τα αντίγραφα αυτά το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και στο εξώφυλλο και εσωτερικά σε κάθε σελίδα και το άλλο θα φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» μόνο στο εξώφυλλο. Τα πρωτότυπα δε, θα πρέπει να είναι μονογραμμένα κατά σελίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και αυτά θα είναι τα επικρατέστερα των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Ο φάκελος αυτός θα περιέχει ένα (1) ηλεκτρονικό αντίγραφό (CD) της οικονομικής προσφοράς.

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζόμενων πρέπει να είναι εκφρασμένες σε ΕΥΡΩ (€) και να περιλαμβάνουν το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ (€), ολογράφως και αριθμητικά. Θεωρείται ως προσφορά το αναφερθέν ποσό ολογράφως, έναντι του οποίου διατίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος ανάδοχος το Έργο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναλύεται ανά πακέτο εργασίας και δράση και να έχει την μορφή του πίνακα όπως ακριβώς καταγράφεται στο οικείο Παράρτημα Ι (Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς). 

Οι Οικονομικές Προσφορές δεν μπορούν να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  

Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Τονίζεται ότι:

· Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κ.λπ.

· Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

· Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος του συνόλου των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.

Επιπλέον, Οικονομικές Προσφορές με συνολική έκπτωση μεγαλύτερη από το 10% του συνολικού προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές και ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκμηρίωσης δύναται να απορριφθούν. Η εν λόγω τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστή ενότητα στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του φακέλου της προσφοράς. Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ' ελάχιστο, να τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα σημεία (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ):

i. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών, τεκμηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα επιμέρους κέντρα κόστους, τα οποία τη διαφοροποιούν, καθώς επίσης και τους συγκεκριμένους λόγους, για τους οποίους οδηγεί σε σημαντική μείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόμενου.

ii. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, παραθέτοντας συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά), τα οποία πιστοποιούν τις όποιες οικονομίες κλίμακας υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες εκκίνησης και υλοποίησης του προκηρυσσόμενου έργου.

iii. την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο προσφέρων, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχμής που διαφοροποιούν και διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονομικό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

iv. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής.

v. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει εγγράφως τις όποιες πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία τεκμηρίωσης, καθώς και για το σύνολο της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το αποδεκτό ή μη της ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής προσφοράς. Στην περίπτωση ιδιαίτερα χαμηλών οικονομικών προσφορών, η αδυναμία των υποψήφιων αναδόχων να τεκμηριώσουν πλήρως και με απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτομάτως στην απόρριψη των προσφορών τους. 
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέρονται, η δε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να τη μονογράψει και να τη σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καταστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

2. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 14. Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης 

1. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν εγγράφως και ενυπογράφως διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από το Δήμο Δέλτα το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών και θα απαντηθούν εγγράφως το αργότερο μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν την προθεσμία λήξης υποβολής προσφορών.
2. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινήσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας Αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια διενέργειας του διαγωνισμού.
Άρθρο 15. ΔιαδικασΙα ΔιενΕργειας ΔιαγωνισμοΥ 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων (ΕΔΑ), στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα στη Σίνδο, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
2. Οι προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία καταχώρησης. 
3. Η ΕΔΑ προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:

i. Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την ΕΔΑ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων των δικαιολογητικών κατά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται, και φυλάσσονται ξεχωριστά από την ΕΔΑ. 

ii. Η ΕΔΑ ελέγχει τα δικαιολογητικά και υποβάλλει το πρακτικό/ εισήγησή της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, αναφορικά με τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και στη συνέχεια γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους την απόφασή του. 
iii. Μετά την παραπάνω διαδικασία, η ΕΔΑ καλεί τους υποψήφιους αναδόχους των οποίων η προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά έχει γίνει αποδεκτή να συμμετέχουν στην αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών ορίζοντας συγκεκριμένο τόπο, ημερομηνία και ώρα. Οι σφραγισμένοι φάκελοι των Τεχνικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά - στην αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγισή τους , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Δήμου. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.

iv. Η ΕΔΑ αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές και υποβάλλει το πρακτικό/ εισήγησή της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, αναφορικά με τους υποψήφιους Αναδόχους των οποίων η προσφορά ως προς τα τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή και τις αναλυτικές βαθμολογίες όλων των τεχνικών προσφορών. Η Οικονομική Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά, και στη συνέχεια γνωστοποιεί στους διαγωνιζόμενους την απόφασή της. 
v. Μετά την παραπάνω διαδικασία, η ΕΔΑ καλεί τους υποψήφιους αναδόχους των οποίων η προσφορά ως προς την τεχνική προσφορά έχει γίνει αποδεκτή να συμμετέχουν στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών ορίζοντας συγκεκριμένο τόπο, ημερομηνία και ώρα.  Οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών επαναφέρονται - για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Δήμου. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών που δεν είχαν αποσφραγισθεί.

vi. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται από την ΕΔΑ όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η ΕΔΑ συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόμενος από την ΕΔΑ Ανάδοχος του διαγωνισμού. Η ΕΔΑ διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους το αποτέλεσμα του διαγωνισμού.

vii. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών (Δικαιολογητικά, Τεχνική και Οικονομική προσφορά) γίνεται από την ΕΔΑ σε χρόνο που εκείνη θα καθορίσει λαμβάνοντας υπόψη της, μεταξύ των άλλων, και τα τυχόν χρονικά περιθώρια που έχουν καθορισθεί με την απόφαση ορισμού της για την ολοκλήρωση του έργου της. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. 
viii. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η αρμόδια επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο του Δήμου σε δύο (2) όμοια αντίτυπα.
Άρθρο 16. ΚατακΥρωση του διαγωνισμοΥ
1. Στον υποψήφιο στον οποίο έγινε κατακύρωση υλοποίησης του έργου αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω σημεία:

· Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων.

· Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη.

· Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

3. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

4. Εάν η κατακύρωση γίνει σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση θα απευθυνθεί στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη δε περίπτωση θα σταλεί σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό υποψήφιο.

5. Εάν ο υποψήφιος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.   
Άρθρο 17. ΔικαιολογητικΑ κατακΥρωσης διαγωνισμού 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός οφείλει να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

α. Οι Έλληνες πολίτες:

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠH

	1
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	2
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	3
	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	4
	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
	NAI
	
	

	5
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	6
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	7
	Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον φάκελο Δικαιολογητικών κατακύρωσης του μέσω Αντιπροσώπου)
	NAI
	
	


Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης.
β. Οι αλλοδαποί:

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠH

	1
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	2
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	3
	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	4
	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
	NAI
	
	

	5
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	6
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	7
	Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον φάκελο Δικαιολογητικών κατακύρωσης του μέσω Αντιπροσώπου).
	NAI
	
	


Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

γ. Τα ημεδαπά  νομικά πρόσωπα 

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠH

	1
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου. δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	2
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	3
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω  πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
	NAI
	
	

	4
	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	5
	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
	NAI
	
	

	6
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	7
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	8
	Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον φάκελο Δικαιολογητικών κατακύρωσης του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του).
	NAI
	
	


Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

δ. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

	A/A
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠH

	1
	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’/ 16.03.2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	2
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	3
	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	4
	Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Αναδόχου σε μητρώα οικείου Επιμελητηρίου και το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	5
	Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
	NAI
	
	

	6
	Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	7
	Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού.
	NAI
	
	

	8
	Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει τον Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του).
	NAI
	
	


Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

ε. Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

I. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση.

II. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

III. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.

Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό.
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 18. Στάδια αξιολόγησης των προσφορών 

1. Για την επιλογή του Αναδόχου/-ων του έργου θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση με αριθμητική βαθμολόγηση και υπολογισμός του τελικού βαθμού της κάθε προσφοράς με βάση τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι Ανάδοχοι νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Αυτονόητα, δε θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τεχνικούς όρους του Διαγωνισμού.

2. Η αξιολόγηση, βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με κριτήρια και μεθοδολογία που αναλύονται στην συνέχεια.

3. Ανάδοχος/-οι θα αναδειχθούν οι υποψήφιοι, οι προσφορές των οποίων θα λάβουν το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης.

Άρθρο 19. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Στην φάση αυτή θα γίνει βαθμολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης, τα οποία δίνονται παρακάτω στο πεδίο «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» και ο υπολογισμός του Συνολικού Βαθμού Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ), από τον οποίο θα κριθεί η τεχνική αρτιότητα και καταλληλότητα της κάθε προσφοράς. 
Η βαθμολόγηση των επιμέρους κριτηρίων για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει με την μέθοδο που ακολουθεί.

Η κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης (ΕΔΑ) εκφράζεται με την βαθμολόγηση των αντίστοιχων υποκριτηρίων από αυτή. Επίσης η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς αιτιολογείται με έκθεση της ΕΔΑ ως προς τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της πρότασης σε σχετικό έντυπο. 
Η ΕΔΑ, θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης ως εξής.

· Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι μέχρι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του έργου.

· Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του έργου.

· Επίσης μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του έργου υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του κρίνονται επουσιώδεις. 

· Οι διαγωνιζόμενοι που θα συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία μικρότερη του 80% της απολύτου μέγιστης βαθμολογίας (100) αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς τους.

Στην συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο ο βαθμός της ΕΔΑ θα πολλαπλασιαστεί επί τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού.  
Ακολούθως θα υπολογιστεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων όλων των ομάδων κριτηρίων το οποίο θα αποτελεί τον απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. 

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται, με το συνολικό βαθμό τεχνικής προσφοράς (ΣΒΤΠ), που υπολογίζεται από τον τύπο: 

ΣΒΤΠ = ΑΒΤΠ / ΑΒΤΠmax * 100

Όπου: ΑΒΤΠmax είναι η απόλυτα βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς.
Άρθρο 20. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση των κριτηρίων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας. Τα κριτήρια και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας (Σ.Β.) ορίζονται ως εξής: 

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
	ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
	70 %

	1
	Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων του έργου – Ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων αυτών στην προσέγγιση του έργου.
	30%

	2
	Μεθοδολογία Προσέγγισης και υλοποίησης του έργου (οργάνωση, εργαλεία, παραδοτέα, χρονοδιάγραμμα) 
	40%

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
	ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΡΓΟΥ
	30 %

	1
	Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος διοίκησης του έργου και κατάλογος στελεχών προσωπικού
	20%

	2
	Υπεύθυνος Ομάδας Έργου
	10%

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	100%


Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

· Απαράδεκτη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκριση της στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το Έργο.

· Ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

· Ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

· Εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το Έργο.

· Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης επιφυλάσσει το δικαίωμα να προσκαλέσει τους υποψηφίους να παρουσιάσουν και να αναλύσουν την πρότασή τους προφορικά και να θέσει ερωτήσεις. Ο βαθμός ανταπόκρισης στις ερωτήσεις της Επιτροπής, καθώς και η συνολική παρουσίαση θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς.

Άρθρο 21. Ανοιγμα οικονομικΩν προσφορΩν

Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα υπολογιστεί ο Σχετικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΣΒΟΠi), ως εξής: 

ΣΒΟΠi = (ΟΠmin) / (ΟΠi) * 100

Όπου: ΟΠmin είναι η μικρότερη ύψους Οικονομική Προσφορά που Αξιολογήθηκε, και ΟΠi είναι η Οικονομική Προσφορά κάθε Διαγωνιζόμενου.

Άρθρο 22. ΥπολογισμΟς των ανηγμΕνων προσφορών

Στην φάση αυτή, η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, αφού λάβει υπόψη της τη βαθμολογία των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών, προβαίνει στην τελική αξιολόγηση των προσφορών για το έργο κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό της συμφερότερης Προσφοράς. 
Η Ανηγμένη Προσφορά (ΑΠ) θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: 

ΑΠ = (ΣΒΤΠ * 0,80) + (ΣΒΟΠ * 0,20)

Με βάση τις Ανηγμένες Προσφορές, οι προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων θα καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά βαθμού ΑΠ. Η τελική έγκριση των πινάκων κατάταξης και η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα.
4. Καταρτιση συμβασησ-γενικοι οροι
Άρθρο 23. Σύμβαση (Κατάρτιση, τύπος, περιεχόμενο, υπογραφή) 

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης του έργου καταρτίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:

I. Τον τρόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.

II. Τα συμβαλλόμενα μέρη.

III. Το φυσικό αντικείμενο το οποίο θα υλοποιήσει ο ανάδοχος με ειδική μνεία στα παραδοτέα που πρέπει να ετοιμάσει.

IV. Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης των δράσεων και των παραδοτέων.

V. Το συνολικό κόστος εργασίας.

VI. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.

VII. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.

VIII. Τον τρόπο πληρωμής.

3. Η σύμβαση καταρτίζεται με βάσει τους όρους της διακήρυξης που με την προσφορά του αποδέχεται ο κάθε Ανάδοχος ή/και με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο κάθε Ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Δήμο Δέλτα. Υπόδειγμα της σύμβασης επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα.
4. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

· Υλοποιήθηκε το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών και παραλήφθηκαν οριστικά τα παραδοτέα του έργου.

· Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

· Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 24. ΕγγυήσΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, ο κάθε Ανάδοχος Φορέας οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου χωρίς περαιτέρω διαδικασία, σε κάθε περίπτωση παράβασης οριζόμενη από την παρούσα σύμβαση, 

Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιλαμβάνονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα 

1. Την ημερομηνία έκδοσης 

2. Τον εκδότη 

3. Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

4. Τον αριθμό της εγγύησης 

5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

7. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης 

8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

γ) Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον κάθε Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

Στην περίπτωση κοινοπραξίας οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Άρθρο 25. Καταβολή της πληρωμής 

1. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε Ευρώ (€) και με βάση τις νόμιμες διαδικασίες του Δήμου Δέλτα.
2. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε δράσης και την παράδοση των σχετικών παραδοτέων.
3. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.

4. Κάθε παραστατικό που εκδίδει ο Ανάδοχος για την διενέργεια της κάθε τμηματικής πληρωμής του θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 26. Εφαρμοστέο δίκαιο - διαιτησία 

1. Ο Ανάδοχος/-οι και ο Δήμος Δέλτα θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια κατά τόπο Ελληνικά Δικαστήρια και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. 

3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα αρμόδια κατά τόπο Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Προς:

Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης
Οικονομική Προσφορά

Έχοντας υπόψη τους όρους της Διακήρυξης του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας ΠΕ1 «Διαχείριση και συντονισμός» , ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα και ΠΕ3 «Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων» στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/ «Local Communities in Environmental Action» και ακρωνύμιο ENVI
ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ: ……………………..…
ο κάτωθι διαγωνιζόμενος:

[... επωνυμία προσφέρoντος …]
[διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, email)]

Προσφέρει για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στην Διακήρυξη την τιμή:

Ολογράφως: ………………………………………………………………………………………………………... ευρώ 
Αριθμητικά: …………………………………………………………………………………………………….…… ευρώ
(στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις (Φ.Π.Α και φόροι)

Η συνολική οικονομική προσφορά αναλύεται ανά Πακέτο Εργασίας και Δράση σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%
	Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 23%

	1.2.
	Συντονισμός και διαχείριση έργου 
	12.000,00€
	

	1.3
	Συντονιστικές συναντήσεις
	2.000,00€
	

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%
	Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 23%

	2.4
	Δελτία τύπου/ Άρθρα 
	4.000,00€
	


ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ (ΠΕ3)

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	ΠΕ3: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	Α/Α
	Δράσεις
	Προϋπολογισθείσα τιμή με ΦΠΑ 23%
	Προσφερόμενη τιμή με ΦΠΑ 23%

	3.1.
	Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους
	12.000,00€
	

	3.2.
	Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας
	28.000,00€
	


   ….. / …. / 2013
      [... επωνυμία προσφέροντος …]

(σφραγίδα φορέα εφόσον υπάρχει και υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγματα Εγγυήσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς:  Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης 
 Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 13
Ταχ. Κώδικας: 57400
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό (ημερομηνία διενέργειας: ………………………) με αντικείμενο την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο Υποστήριξη του Δήμου Δέλτα στην υλοποίηση του έργου «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/ Local Communities in Environmental Action και ακρωνύμιο ENVI – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ …………
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  


Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  




                      (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   …………………………….

Ημερομηνία έκδοσης    ……………………………..

Προς:  Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης 
 Ταχ. Δ/νση: Ν. Πλαστήρα 13
Ταχ. Κώδικας: 57400
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που ανατέθηκε με την υπ’ αρ. ....................  απόφαση και αφορά το έργο με τίτλο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

	ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
	
	
	

	Επώνυμο:
	
	Όνομα:


	

	Πατρώνυμο:
	
	Μητρώνυμο:


	

	Ημερομηνία

Γέννησης:
	__ /__ / ____

	Τόπος Γέννησης:
	

	Τηλέφωνο:
	
	E-mail:


	

	Fax:


	
	
	

	Διεύθυνση Κατοικίας:


	
	
	

	
	
	
	


	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου)
	


	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


	
	
	

	Όνομα Ιδρύματος
	Τίτλος Πτυχίου


	Ειδικότητα
	Ημερομηνία Απόκτησης

Πτυχίου

	
	
	
	


	ΓΛΩΣΣΕΣ
	(Βαθμοί 1 έως 5 για την ικανότητα, όπου 5 = άριστα)

	Γλώσσα
	Αντίληψη
	Προφορικός Λόγος
	Γραπτός Λόγος

	
	
	
	


	Επαγγελµατική απασχόληση:

	Χρονική διάρκεια:
	

	Χώρα:
	

	Ονομασία Επιχείρησης - Υπηρεσίας:
	

	Θέση στην Επιχείρηση - Υπηρεσία:
	

	Αρμοδιότητες - ευθύνες:
	


	ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ



	Έργο
	Εργοδότης
	Θέση και Καθήκοντα στο Έργο
	Απασχόληση στο Έργο

	
	
	
	Περίοδος (από - έως)
	Α/Μ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υποδείγμα ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ  «……………………………………………………….»

με αντικείμενο την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής  

στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας
ΠΕ1 «Διαχείριση και συντονισμός», ΠΕ2 «Πληροφόρηση και δημοσιότητα» και ΠΕ3 «Ανάπτυξη πλατφόρμας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων»

στο πλαίσιο του έργου «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/                  «Local Communities in Environmental Action» και ακρωνύμιο ENVI
Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ανάδειξη των περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής του Προγράμματος», Μέτρο 2.1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής» του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ –ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2007-2013 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Στη Σίνδο σήμερα την ………………………… 2013 οι παρακάτω υπογράφοντες:
ΑΦΕΝΟΣ

Ο Δήμος Δέλτα με ΑΦΜ ……………………… ΔΟΥ ………………….., που εδρεύει στη Σίνδο, ΤΚ 57400, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κ. Γεώργιο Γλώσση, καλούμενος στο εφεξής «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και

ΑΦΕΤΕΡΟΥ

Η εταιρεία ……………………………………………………., με τον διακριτικό τίτλο …………………………….., που εδρεύει στ …………………………. (πόλη), …………………………. (διεύθυνση), … (αριθμός), ……………(ΤΚ), ΑΦΜ: ……………………. και ΔΟΥ ………………………., και εκπροσωπείται νόμιμα από τ …………………………………… (ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου), …………………………………… (ιδιότητα) καλούμενη στο εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»
Έχοντας υπόψη τους

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.10.10)

2. Τις διατάξεις του Νόμου 3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007)» σε συνδυασμό με τη διάταξη του Άρθρου 25 του Νόμου 3614/2007 «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης»

4. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 28/1980 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

5. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.»  (Ε.Κ.Π.  Ο.Τ.Α.) (ΦΕΚ Τ. Β’ αρ. 185/23-3-1993)

6. Τις διατάξεις του Νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 

7. Τις διατάξεις του Νόμου 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

8. Τις διατάξεις του Νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ Α’ 251/2000) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Την 35130/739-09.08.2010 απόφαση περί «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 

10. Τις διατάξεις του Νόμου 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων» 

11. Τις διατάξεις του Νόμου 3021/2002, «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 

12. Τις διατάξεις του Νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013»

13. Ο  Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

14. Οι διατάξεις του Νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2007), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν.3801/09 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης», ΦΕΚ 163/Α/09-09-2009, άρθρο 46) και η Υπουργική Απόφαση 18130/17-07-2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» 

15. Οι διατάξεις του Νόμου του 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια
16. Η εγκεκριμένη φόρμα αίτησης του έργου (Application Form)

17. Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης (Program Manual) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013, όπως ισχύει σήμερα

18. Την Απόφαση της 1ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013, η οποία συνήλθε στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, αναφορικά με την έγκριση της αίτησης του έργου «LOCAL COMMUNITIES IN ENVIRONMENTAL ACTION» και ακρωνύμιο «ENVI»

19. Την υπ. αριθμό 392/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα περί της αποδοχής υλοποίησης του έργου «LOCAL COMMUNITIES IN ENVIRONMENTAL ACTION» και ακρωνύμιο «ENVI» ως Γενικός Επικεφαλής Εταίρος

20. Τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Subsidy Contact) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 και του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου (Δήμος Δέλτα) του παραπάνω εγκεκριμένου έργου

21. Τους όρους του Γενικού Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Εταίρων και του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership Agreement – Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριμένου έργου

22. Τον Οδηγό Εφαρμογής (Program Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

23. Την Υπουργική Απόφαση 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστημα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

24. Το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
25. Την Συλλογική Απόφαση ΕΠ3088 ΤΡΟΠ.0/18.04.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφορικά με την ένταξη του έργου ENVI στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2012 (με δέσμευση δαπάνης για το έτος 2012 ύψους 60.461,30€) και κωδικό έργου/ MIS 2012ΕΠ30880044

26. την υπ' αριθμό …………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα για την κατακύρωση του ως άνω διαγωνισμού στ ……………………………………….. ως ανάδοχο του έργου.

27. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

28. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ
29. τις ανάγκες για την άμεση υλοποίηση του έργου.
συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα και με βάση την κατακυρωτική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπ’ αριθμό ……………………. της Αναθέτουσας Αρχής, ανατίθεται στον Ανάδοχο η υποστήριξη του Δήμου Δέλτα στην υλοποίηση του έργου «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση»/ «Local Communities in Environmental Action» και ακρωνύμιο ENVI στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013 (Άξονας 2, Μέτρο 2.1) – ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ……..
ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι την 30.06.2013 και με την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύμβαση παρατείνεται σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές και μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής έκθεσης από αυτές.

3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος τoυ Έργου ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

3.3 Τα Παραδοτέα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο τμηματικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος συνυποβάλλει στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματος του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου του Έργου. Η Επιτροπή αξιολογεί το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής που αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη του.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναλυτικά, οι εργασίες θα αναλάβει να φέρει εις πέρας ο Ανάδοχος, καθώς και τα παραδοτέα που θα κληθεί να υποβάλλει εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, παρουσιάζονται παρακάτω: 

	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)

	ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός Έργου

	Δράση 1.2. Διαχείριση και συντονισμός έργου

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 1.2.1. Ανάπτυξη του σχεδίου υλοποίησης του έργου (Project Plan) στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.2.1. Σχέδιο υλοποίησης του έργου (Project Plan) (ελληνικά – αγγλικά)
	Π1.2.1.: 15 ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης

	Δρ. 1.2.2. Συντονισμός και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου έως την ολοκλήρωσή του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για:

XXI. Τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου παρακολούθησης του έργου

XXII. Παρακολούθηση της πορείας του έργου, ενημέρωση και έγκαιρη ειδοποίηση της Αναθέτουσα Αρχής και των λοιπών εταίρων για τυχόν υποχρεώσεις τους

XXIII. Συνεχής και πλήρης ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και των λοιπών εταίρων για την πορεία των εργασιών του έργου

XXIV. Προφορική και γραπτή επικοινωνία (αλληλογραφία) με τους εταίρους και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

XXV. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους λοιπούς εταίρους και τα στελέχη της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013

XXVI. Σύνταξη των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου

XXVII. Προετοιμασία και υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς την Αρχή Πληρωμής
	Π1.2.2. Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου στα αγγλικά

Π1.2.3. Τελική έκθεση έργου στα αγγλικά

Π1.2.4. Πλήρεις φάκελοι για την υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατ’ εκτίμηση σε τριμηνιαία βάση)

Π1.2.5. Φάκελοι τήρησης αρχείου διοικητικής παρακολούθησης και υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)


	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013

Π1.2.2.: 20 ημέρες μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου

Π.1.2.3.: έως τις 30.06.2013

Π1.2.4.: 10 ημέρες μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου 

Π.1.2.5.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013



	Δράση 1.3. Συντονιστικές Συναντήσεις

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 1.3.1 Οργάνωση της 1ης συντονιστικής συνάντησης στο Δήμο Δέλτα. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για 

XXIV. προσδιορισμός θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά

XXV. προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά

XXVI. διάθεση του κατάλληλου οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού

XXVII. παροχή υπηρεσιών ψιθυριστής διερμηνείας από - προς τα Ελληνικά - Αγγλικά/ Ιταλικά

XXVIII. εξασφάλιση ενός coffee-break και ενός ελαφρού γεύματος για δέκα (15) άτομα 

XXIX. τήρηση λίστας συμμετεχόντων

XXX. συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

XXXI. τήρηση πρακτικών και αποστολή τους στους εταίρους στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.3.1. Θεματολογία συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.2. Παρουσιάσεις συνάντησης εταίρων (αγγλικά)

Π1.3.3. Λίστα συμμετεχόντων 

Π1.3.4. Πρακτικά συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.5. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση εταίρων


	Π1.3.1.: 10 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.2.: 5 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.3., Π1.3.4. & Π.1.3.5.: 10 ημέρες μετά από κάθε συνάντηση

	Δρ.1.3.2. Τεχνική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στο πλαίσιο της υλοποίησης των τριών (3) υπολοίπων συντονιστικών συναντήσεων, ήτοι:

XV. προσδιορισμός θεμάτων προς συζήτηση (agenda) στα ελληνικά και τα αγγλικά

XVI. προετοιμασία παρουσιάσεων αναφορικά με την πρόοδο του έργου και τις υποχρεώσεις των εταίρων στα αγγλικά

XVII. τήρηση λίστας συμμετεχόντων

XVIII. συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού 

XIX. τήρηση πρακτικών και αποστολή τους στους εταίρους στα ελληνικά και τα αγγλικά
	Π1.3.6. Θεματολογία συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.7. Παρουσιάσεις συνάντησης εταίρων (αγγλικά)

Π1.3.8. Λίστα συμμετεχόντων 

Π1.3.9. Πρακτικά συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.10. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση εταίρων


	Π1.3.6.: 10 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.7.: 5 ημέρες πριν τη συνάντηση

Π1.3.8., Π1.3.9. & Π.1.3.10.: 10 ημέρες μετά από κάθε συνάντηση

	ΠΕ2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα

	Δράση 2.4. Δελτία τύπου/ άρθρα

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ. 2.4.1. Σύνταξη και προώθηση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων στον Ελληνικό Τύπο με αντικείμενο την προβολή των επιμέρους δράσεων και παραδοτέων του έργου, καθώς και την ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την εξέλιξή του. Ειδικότερα, θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και δημοσίευση 4 άρθρων 280-350 λέξεων στον Τύπο της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας 
	Π.2.4.1. 4 άρθρα 280-350 λέξεων στον Τύπο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας (ελληνικά και μετάφραση στα αγγλικά)


	Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013 



	ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ (ΠΕ3)

	ΠΕ3: Ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων

	Δράση 3.1. Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ.3.1.1. Καταγραφή και μελέτη των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους. Στο πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

XIII. Καταγραφή των περιβαλλοντικών πόρων του Δήμου Δέλτα (υδάτινοι πόροι, τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.λπ.) ανά Δημοτική Ενότητα και Διαμέρισμα

XIV. Σύνδεση του κάθε πόρου με το χώρο που τον περιβάλλει (αναφορά σε υποδομές που βρίσκονται πλησίον, επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που υλοποιούνται στη γύρω περιοχή, προσδιορισμός του είδους της υποδομής/ δραστηριότητας, εγγύτητα στον πόρο, αξιολόγηση των επιπτώσεων που αυτή έχει για τον πόρο κ.λπ.)

XV. Συνοπτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των εν λόγω πόρων και αξιολόγησή τους ως προς το βαθμό αξιοποίησης, το επίπεδο μόλυνσης κ.λπ.

XVI. Συντονισμός της συνολικής μελέτης δίνοντας κατευθύνσεις στους εταίρους που συμμετέχουν στην εκπόνησή της και ενοποιώντας το υλικό που θα συγκεντρωθεί από κάθε εταίρο
	Π.3.1.1. Έκθεση μελέτης και καταγραφής των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους στην περιοχή του Δήμου Δέλτα (ελληνικά – αγγλικά)

Π.3.1.2. Συνολική έκθεση μελέτης και καταγραφής των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους στις περιοχές παρέμβασης: Δήμος Δέλτα και Δήμος Kavadarci (αγγλικά)


	Π3.1.1.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31.05.2013
Π3.1.2.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31.05.2013


	Δράση 3.2. Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας

	Δραστηριότητες
	Παραδοτέα
	Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

	Δρ.3.2.1. Σχεδιασμός κατάλληλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων. 

Η πλατφόρμα θα ενσωματώνει και θα διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν την γενική μορφολογία του Δήμου Δέλτα και του Δήμου Kavadarci, τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και την καταγραφή και διαχείριση των κυριότερων περιβαλλοντικών πόρων τους.

Στο πλαίσιο αυτό κατ’ ελάχιστο θα αποτυπώνονται:

- οι καταγεγραμμένοι φυσικοί πόροι (γεωγραφική θέση)

- οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τους πόρους (π.χ. βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεγάλες υποδομές κ.λπ.)

- η θέση και η δυναμική των διαθέσιμων πόρων (π.χ. πυροσβεστικός σταθμός) για την άμεση αντιμετώπιση μίας κρίσιμης κατάστασης που συνδέεται με την περιβαλλοντική προστασία

- οι τρόποι και τα μέσα πρόσβασης στο φυσικό πόρο

Η πλατφόρμα θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να υποστηρίζει το έργο της Αναθέτουσας Αρχής στο πεδίο της διαχείριση φυσικών πόρων στους εξής τομείς:

Πρόληψη: Καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων εφάπαξ κατά την ανάπτυξη του συστήματος. Σύνδεση φυσικών πόρων με συγκεκριμένους κινδύνους. Πρόταση συγκεκριμένων βασικών ενεργειών/ διαθέσιμων πόρων για την αντιμετώπιση κάθε κατηγορίας κινδύνου.

Άμεση ανταπόκριση: Δυνατότητα μέσω του συστήματος να ενημερώνουν φορείς και πολίτες το Δήμο για τυχόν απειλές που εντόπισαν σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον (αποστολή sms/ συμπλήρωση ειδικής φόρμας και αποστολή της μέσω e-mail).   

Αντιμετώπιση: Άμεση αυτόματη προώθηση των μηνυμάτων που αποστέλλονται στην πλατφόρμα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Οργάνωση ομάδων δράσης και προγραμματισμός βασικών ενεργειών  ανάλογα με τη φύση της απειλής/ κινδύνου. Δυνατότητα συνεχούς αναθεώρησης του προγραμματισμού με την ανατροφοδότηση του συστήματος με νέα δεδομένα (σε επίπεδο χρόνου, διαθέσιμων πόρων, γενικότερων συνθηκών κ.λπ.).

Αρχείο κινδύνων/ απειλών: Μετά την αντιμετώπιση της απειλής/ κινδύνου, το σύστημα θα παράγει αναφορές για την αξιολόγηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και θα προτείνει σχέδιο αποκατάστασης τυχόν προβλημάτων/ βλαβών που προκλήθηκαν (π.χ. πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων σε περίπτωση πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κ.λπ.).

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Δήμο Kavadarci για τη διάθεση στοιχείων που αφορούν στην περιοχή του.

Τέλος, η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργική και σύμφωνη με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Ενώ ο Ανάδοχος πρέπει επιπλέον να λάβει υπόψη του την υφιστάμενη υποδομή πληροφορικής του Δήμου και ειδικότερα:

Δικτυακή υποδομή: Διακομιστής (SERVER) Windows Server 2003, Αρχιτεκτονική 32-bit, RAID
Εφαρμογή: WebGIS, Βάση Δεδομένων Postgres, Ρόλοι χρηστών ΝΑΙ (χρησιμοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία)
	Π.3.2.1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων (ελληνικά - αγγλικά)


	Π3.2.1.: από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30.06.2013



Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και δύναται να επιδέχεται μικρές τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έργου κατόπιν συνεννόησης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.

Παράλληλα, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος συμφωνούν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση των παραπάνω παραδοτέων το συντομότερο δυνατό, ανεξαρτήτως των καταληκτικών ημερομηνιών του χρονοδιαγράμματος. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.1 Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Άρθρα 1 & 3 της παρούσας. Η παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων θα γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Φυσικού Αντικειμένου (ΕΠΦΑ) της Αναθέτουσας Αρχής, με διενέργεια ποσοτικού, ποιοτικού, και λειτουργικού ελέγχου, ή με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο θα απαιτηθεί κατά την κρίση της. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΦΑ.

4.2 Έργο της ΕΠΦΑ είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.

ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.

iii. Ο έλεγχος της πορείας του Έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.

iv. Η παραλαβή των παραδοτέων του Έργου.

4.3 Η επίβλεψη της εκπόνησης του Έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης του Έργου ή μετά την ολοκλήρωση του.

4.4 Η παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων καθώς και του συνόλου του Έργου, θα γίνεται κατά τον χρόνο που ορίζεται στο Άρθρο 3 ανάλογα με τα εκεί αναφερόμενα στάδια εκτέλεσης του Έργου. Κάθε επιμέρους παραδοτέο θα παραδίδεται σε έντυπη μορφή (ένα αντίτυπο) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD/ DVD-ROM).

4.5 Ειδικότερα για την παραλαβή των παραδοτέων, η ΕΠΦΑ εξετάζει τα εξής:

· το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής του παραδοτέου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης,

· τη συμμόρφωση του Αναδόχου με το αντικείμενο και το περιεχόμενο του παραδοτέου, σύμφωνα με την περιγραφή του Έργου,

και εκδίδει Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής για τα επιμέρους παραδοτέα του Έργου. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα παρακάτω στην παράγραφο 4.6.

4.6 Όταν παραληφθούν τμηματικά τα παραδοτέα όλων των φάσεων του Έργου και κριθεί ότι ανταποκρίνονται στους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΦΑ προβαίνει στη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του Έργου. Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη ημερομηνία παράδοσης του. Η ημερομηνία παράδοσης δεν μπορεί να είναι μετά την 30.06.2013.
4.7 Σε περίπτωση που κατά την εξέταση του εκάστοτε παραδοτέου, η ΕΠΦΑ διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή παρεκκλίσεις στο περιεχόμενο ή στην ποιότητα του παραδοτέου σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, προβαίνει σε σύνταξη Εγγράφου Παρατηρήσεων στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις και οι υποδείξεις της ΕΠΦΑ προς τον Ανάδοχο. Το έγγραφο αυτό ανακοινώνεται εγγράφως στον Ανάδοχο.

4.8 Σε περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από το Έγγραφο Παρατηρήσεων της ΕΠΦΑ, να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής αναμορφώνοντας και παραδίδοντας το οικείο παραδοτέο του Έργου, αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο. Έγγραφα παρατηρήσεων με την ανωτέρω διαδικασία είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφόσον η ΕΠΦΑ κρίνει τούτο σκόπιμο κατά την επανυποβολή του οικείου παραδοτέου.

4.9 Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές ταυ υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της ΕΠΦΑ, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί τη βάση των περαιτέρω ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΛΗΡΩΜΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

5.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των …………………………….. ευρώ (………………………€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. 
5.2. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά με την ολοκλήρωση των επιμέρους παραδοτέων, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, ανεξαρτήτως της σειράς που θα ολοκληρωθούν και θα υποβληθούν:

ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ι (ΠΕ1 & ΠΕ2)
	
	Παραδοτέα
	Ύψος αμοιβής

	1η Πληρωμή
(40% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 1.2.)
	Π1.2.1. Σχέδιο υλοποίησης του έργου (Project Plan) (ελληνικά – αγγλικά)
	

	2η Πληρωμή
(60% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 1.2.)
	Π1.2.2. Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου στα αγγλικά

Π1.2.3. Τελική έκθεση έργου στα αγγλικά

Π1.2.4. Πλήρεις φάκελοι για την υποβολή των αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών σε τακτά χρονικά διαστήματα (κατ’ εκτίμηση σε τριμηνιαία βάση)

Π1.2.5. Φάκελοι τήρησης αρχείου διοικητικής παρακολούθησης και υλοποίησης φυσικού αντικειμένου του έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD)
	

	3η Πληρωμή (50% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 1.3.)
	Π1.3.1. Θεματολογία συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.2. Παρουσιάσεις συνάντησης εταίρων (αγγλικά)

Π1.3.3. Λίστα συμμετεχόντων 

Π1.3.4. Πρακτικά συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.5. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση εταίρων
	

	4η Πληρωμή (50% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 1.3.)
	Π1.3.6. Θεματολογία συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.7. Παρουσιάσεις συνάντησης εταίρων (αγγλικά)

Π1.3.8. Λίστα συμμετεχόντων 

Π1.3.9. Πρακτικά συνάντησης εταίρων (ελληνικά - αγγλικά)

Π1.3.10. Φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση εταίρων
	

	5η Πληρωμή (50% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 2.4.)
	Π.2.4.1. 2 άρθρα 280-350 λέξεων στον Τύπο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας (ελληνικά και μετάφραση στα αγγλικά)
	

	6η Πληρωμή (50% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 2.4.)
	Π.2.4.1. 2 άρθρα 280-350 λέξεων στον Τύπο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας (ελληνικά και μετάφραση στα αγγλικά)
	


ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΙΙ (ΠΕ3)
	
	Παραδοτέα
	Ύψος αμοιβής

	1η Πληρωμή (40% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 3.1.)
	Π.3.1.1. Έκθεση μελέτης και καταγραφής των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους στην περιοχή του Δήμου Δέλτα (ελληνικά – αγγλικά)
	

	2η Πληρωμή (60% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 3.1.)
	Π.3.1.2. Συνολική έκθεση μελέτης και καταγραφής των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων και της υφιστάμενης κατάστασής τους στις περιοχές παρέμβασης: Δήμος Δέλτα και Δήμος Kavadarci (αγγλικά)
	

	3η Πληρωμή (100% της προσφερόμενης τιμής για τη δράση 3.2.)
	Π.3.2.1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διαχείριση των τοπικών περιβαλλοντικών πόρων (ελληνικά - αγγλικά)
	


5.3. Οι πληρωμές καταβάλλονται μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία καταβολής, στην Αναθέτουσα Αρχή, του αντίστοιχου ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης του Προγράμματος. Καθώς το Έργο εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007 - 2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των συμμετεχόντων χωρών, ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο καθυστερεί η μεταφορά των απαραίτητων πιστώσεων από το φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή.

5.4. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει σε Ευρώ (€) με την προσκόμιση των παρακάτω
δικαιολογητικών:

· Πρωτότυπο Τιμολόγιο του προμηθευτή.

· Πρωτόκολλα Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής των παραδοτέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου.

· Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω τιμολογίου.

· Πιστοποιητικό/α ασφαλιστικής ενημερότητας όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος Ανάδοχος καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο προσωπικό του. Το πιστοποιητικό/α ή η βεβαίωση/εις πρέπει να έχει/ουν εκδοθεί το πολύ ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του ανωτέρω τιμολογίου.

Για τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Το παραστατικό που εκδίδει ο Ανάδοχος για την διενέργεια των πληρωμών του θα υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

5.5. Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση ταυ συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεων του σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης.

5.6. Στην Αμοιβή περιλαμβάνονται ο οικείος φόρος προστιθέμενης αξίας και όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά:

5.6.1. Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

5.6.2.  Κάθε είδους δαπάνη (π.χ. δαπάνες ταξιδιών, μετακινήσεων, παραμονής και διατροφής αλλοδαπού προσωπικού στην Ελλάδα κλπ.), δαπάνες γραφείων, μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς τρίτους (υπεργολάβους, προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.

5.6.3.  Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, οφειλές, υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.

5.6.4.  Το εργολαβικό όφελος του Αναδόχου.

5.7. Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύμβαση,
περιλαμβάνονται στην Αμοιβή και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα
είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωμή, απόσβεση ή διακανονισμό όλων των προηγουμένων με δική του δαπάνη.

5.8. Ο Ανάδοχος εγγυάται ρητά την ακρίβεια του προϋπολογισμού και των υπολογισμών του βάσει των οποίων υπέβαλε την προσφορά του για το Έργο και συμφωνήθηκε η Αμοιβή, παραιτείται δε από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της Αμοιβής αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο αναθεώρησης της Αμοιβής:
5.8.1.  Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους απασχόλησης, η μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή γενικότερα η ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου.

5.8.2.  Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται περισσότεροι ή διαφορετικοί πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος απασχόλησης, υποδομές, εξοπλισμός) σε σύγκριση με τα δεδομένα στα οποία στήριξε την προσφορά του ο Ανάδοχος.

5.8.3.  Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου.

5.8.4.  Κάθε άλλη συναφής περίσταση.

5.9. Γίνεται μνεία, ότι το ενδεχόμενο μεταβολών όπως οι παραπάνω και οι κίνδυνοι που αυτές συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά τη σύνταξη της
προσφοράς του και έχουν ήδη ενσωματωθεί στην Αμοιβή, δεδομένης της εμπειρίας του
Αναδόχου στην εκτέλεση παρόμοιων έργων και στον υπολογισμό των σχετικών κινδύνων
του Έργου. Συνεπώς, συνομολογείται ότι στις ως άνω ενδεικτικά αναφερόμενες
περιστάσεις δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 388 (Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών) και
288 Α.Κ., σε κάθε δε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται από τώρα ρητά και
ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από τις διατάξεις αυτές και κάθε
άλλη σχετική διάταξη νόμου.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1. Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. ………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας …………………….. αξίας ……………………….€ ίσο με το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α., και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

6.2. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

6.3. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της Σύμβασης και των Συμβατικών Τευχών, καθώς και στην περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική εθνική νομοθεσία.

ΆΡΘΡΟ 8: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

8.1 Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.

8.2 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρμόδια κατά τόπο Ελληνικά Δικαστήρια και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. 

8.3 Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα αρμόδια κατά τόπο Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

9.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως λόγοι ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι καθολικές απεργίες, βανδαλισμοί, φωτιά, ακραία καιρικά φαινόμενα, πόλεμος, εξεγέρσεις, παύση πληρωμών από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος κλπ.

9.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10: ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

15.1 Η παρούσα Σύμβαση περιέχει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης ή ταυτόχρονης μεταξύ τους προφορικής ή έγγραφης συμφωνίας ή ρύθμισης.

15.2 Κάθε συμβαλλόμενος διάβασε, κατανοεί και συμφωνεί με όλους του όρους της παρούσας σύμβασης.

15.3 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε …. αντίγραφα, τα οποία αποτελούνται από δέκα (10) σελίδες και υπογράφηκαν από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων, οι οποίοι έλαβαν από δύο (2) αντίτυπα έκαστος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΜΕΝΟΙ

	Για την Αναθέτουσα Αρχή
	Για τον Ανάδοχο 

	Δήμος Δέλτα

	        
	
	

	Γεώργιος Γλώσσης
	………………………………………………………….


[image: image3.png]



