|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΙΤΛΟΣ : | **ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | Α.03-01δ |
| Ημ/νια έγκρισης : 4/8/2021 | | Έκδοση: 8η | Σελ: …. | Από …. |

**ΒΗΜΑΤΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ**

**ΜΕΛΕΤΩΝ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **ΒΗΜΑ** | **ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **ΣΧΟΛΙΑ** |
|  | Διαπίστωση ανάγκης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 1Α | Αίτημα προς την υπηρεσία προγραμματισμού για την παροχή βεβαίωσης ότι το προς μελέτη έργο έχει ενταχθει ή πρόκειται να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | * Ν.4782/2021, άρθρο 14 |
| 1Β | Αίτημα προς την Οικονομική υπηρεσία για:  Α. βεβαίωση δέσμευσης του 40% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης , πριν την έναρξη δημοπράτησης  Β. Βεβαίωση για το 10% των πιστώσεων για έργα , μελέτες , τεχνικές-επιστημονικές υπηρεσίες που μπορούν να ανατεθούν με απευθείας ανάθεση | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | * Ν.4782/2021, άρθρο 14   Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ανωτερω ορίου είναι ΑΚΥΡΕΣ |
| 2 | 1. Φάκελος Σύμβασης (\*)    2.Πρωτογενές αίτημα (\*\*)  3.Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος (\*\*\*) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (\*) Περιλαμβάνει:  Α. Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων  1. Τεχνική Περιγραφή, Αντικείμενο σύμβασης  2. Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών  (Περιγραφή, παραδοτέα, Τεχνικές Προδιαγραφές)  3.Χρονοδιάγραμμα εκπόνησης σύμβασης  4. Προεκτιμήσεις αμοιβών μελετών  5.Χρηματοδότηση  6.Τεκμηρίωση επιλογής της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης  7.Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης  Β. Συγγραφή Υποχρεώσεων  Γ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς  Δ. Σχέδιο σύμβασης  -Ν. 4412/2016, άρθρα 53, παρ.2 & 196  -Ν. 4782/2021, άρθρα 16 & 100  (\*\*) Επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου  -ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021-Άρθρο 5:  «*Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται:*  *α) Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας*  *σύμβασης , πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης*»  -ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021-Άρθρο 6 παρ. 1α’ : «*Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται στα πρωτογενή αιτήματα είναι :*  *- ο προϋπολογισμός,*  *- ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων - CPV) και*  *- το είδος της σύμβασης, δηλ. προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία*.  - *το ΑΦΜ του αναθέτοντα φορέα*»  (\*\*\*) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 3 | Συγκρότηση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης, πέραν του έντυπου | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016,  -N.4782/2021 |
| 4 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 5 | Διαβίβαση του φακέλου σύμβασης στο Τεχνικό Συμβούλιο προς έγκριση | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν. 4412/2016 άρθρο 52  Αφορά μόνο συμβάσεις τεχνικών-επιστημονικών υπηρεσιών.  Δεν αφορά συγχρηματοδοτούμενες πράξεις |
| 6 | Εισήγηση προς Δήμαρχο για έγκριση :  -φακέλου σύμβασης  -υλοποίησης με απ’ ευθείας ανάθεση | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 7 | **Α**.  **ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ**  Απόφαση έγκρισης εγγράφων σύμβασης και διενέργειας απευθείας ανάθεσης  **Β**. **ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**  Απόφαση απευθείας ανάθεσης λόγω επείγουσας περίπτωσης  **Γ. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ**  Απόφαση υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης | ΔΗΜΑΡΧΟΣ  (\*)  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.3463/2006, άρθρο 209 παρ.9:  «*Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο »*  *-Ν.3852/2010, άρθρο 72 παρ.ζ*  (\*) Το έγγραφο συντάσσεται από την ΔΤΥ  -Ν.4555/2018, άρθρο 203 παρ.3  -Ν.4623/2019  -Ν.4555/2018, άρθρο 203 παρ.1  -N.4625/2019, άρθρο 14 |
| 8 | **Α**. **ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ**  Ανάρτηση της απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης εγγράφων σύμβασης και διενέργειας απευθείας ανάθεσης, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  **Β**. **ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ**  Ανάρτηση της απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης υλοποίησης απευθείας ανάθεσης λόγω επείγουσας περίπτωσης, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίησή της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  **Γ**. **ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ**  Ανάρτηση της απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης , στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίησή της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | -Ν. 3861/2010 |
| 9 | Διαβίβαση σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος στον Διατάκτη (\*) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (\*)Συνοδεύεται από το πρωτογενές αίτημα , την απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης και αντιγράφου του φακέλου σύμβασης |
| 10 | «Τεκμηριωμένο αίτημα» προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 2β και άρθρο 4 παρ. 1.α  -Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4)  -Ν.4555/2018 , Άρθρα 203,206 |
| 11 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωση περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2.  -Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 12 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ) | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α  -Ν. 4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 13 | Ανάρτηση στο «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (**εγκεκριμένο αίτημα** )(\*) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων . | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021  (\*) Για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εγκεκριμένο αίτημα είναι η απόφαση ένταξης της πράξης |
| 14 | Σύνταξη 1ης πρόσκλησης (\*) υποβολής προσφορών και αποστολή της προς τους οικονομικούς φορείς | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -N. 4441/16 , άρθρο 22 παρ.32  -Ν.4782/2021, άρθρο 50  (\*) Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  (\*) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 15 | **Ανάρτηση πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ** | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | N. 4782/2021 , άρθρο 53  ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021  Η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.    Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο |
| 16 | **Ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα ΤΕΕ** | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4782/2021, άρθρο 53  Παράλειψη της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα ΤΕΕ κωλύει την σύναψη της σύμβασης |
| 17 | **Συγκέντρωση και έλεγχος προσφορών** | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4782/2021, άρθρο 50 |
| 18 | Απόφαση(\*) Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση μελετών/τεχνικών ή επιστημονικών υπηρεσιών | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | -Ν.3463/2006 , άρθρο 209  -Ν.3852/2010, άρθρο 58  (\*) Συντάσσεται από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών |
| 19 | Ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίηση της στον ανάδοχο | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -ΦΕΚ 1781 Β’/23.5.2017  -Ν.3861/2010 |
| 20 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή**, αν απαιτείται** | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 21 | Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προθεσμία 15 ημερών  - Άρθρο 105 Ν.4412/2016  -Άρθρο 45 Ν.4782/2021  Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης |
| 22 | **Υπογραφή σύμβασης** | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 23 | Ανάρτηση της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 24 | Κοινοποίηση αντιγράφου σύμβασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4270/2014  -ΠΔ 80/2016 |
| 25 | Εκτέλεση της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4412/2016  Ν.4782/2021 |

**- Η διοίκηση, ο έλεγχος, η επίβλεψη-παρακολούθηση και παραλαβή των μελετών, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 και στον Ν.4782/2021.**

- Η έκδοση και η εξόφληση Χ.Ε , ακολουθούν , τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία, προθεσμίες (Ν.4583/2018, άρθρο 99)