| Φορέας: | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Δ/νση: | Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ |  |  |  |
|  | Τηλ: | 2310797411 |  |  |  |
|  | e-mail: | program@dimosdelta.gr |  |  |  |
| Πεδίο Εφαρμογής | ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ |
|  | X | Χ | X | Χ | Χ |

Σύστημα Διαχείρισης  Έργων  Δήμου Δέλτα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

| Α/Α | ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΣΥΝΤΑΞΗ | ΕΓΚΡΙΣΗ | ΑΠΟΦΑΣΗ/ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/3/2009 | 1Η έκδοση | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ | ΕΔΑ/ΠΚΜ | (120/2009) 15/07/2009 |
| 2 | 27/11/2013 | 2η έκδοση-Επικαιροποίηση σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 22867/28.05.2010 Υ.Α | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ | ΕΔΑ/ΠΚΜ | (376/2013) 10/02/2014 |
| 3 | 26/04/2016 | 3η έκδοση – Επικαιροποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΥΔΥ του Υπ.Οικονομικων, Ανάπτυξης και Τουρισμού | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | (115/2016) 26/04/2016 |
| 4 | 11/7/2017 | 4η έκδοση – Προσαρμογή στον Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ..» | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | (220/2017) 30/8/2017 |
| 5 | 13/12/2018 | 5η έκδοση – Προσαρμογή στον Νόμο 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Το- πικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο- κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)»- | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ( 322/2018) 19/12/2018 |
| 6 | 16/4/2019 | 6η έκδοση – Προσαρμογή στον Νόμο 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινο- βουλίου ………και άλλες διατάξεις» | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ( 65/2019) 16/4/2019 |
| 7 | 21/11/2019 | 7η έκδοση – Προσαρμογή στον Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις .. και άλλα επείγοντα ζητήματα» | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | (192 /2019) 21/11/2019 |
| 8 | 4/8/2021 | 8η έκδοση – Προσαρμογή στον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβά- σεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | (87 /2021) 4/8/2021 |
| 9 | 21/6/2022 | 9η έκδοση –Προσαρμογή στον Ν.4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027…..» και στον Ν.4903/2022 «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις….» | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | (52/2022) 12/7/2022 |
| 10 |  | 10η έκδοση –Προσαρμογή στον Ν.5013/2023- Αρμοδιοτητες αποφαινόμενων οργάνων | Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ( 22/2023) 15/2/2023 |

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το παρόν Εγχειρίδιο έχει ως σκοπό να περιγράψει συνοπτικά το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας που εφαρμόζεται στον  Δήμο Δέλτα  και στις αρμόδιες Οργανικές μονάδες του.

Το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας έχει αναπτυχθεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των κριτηρίων της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων , αλλά και τις απαιτήσεις διαχείρισης των λοιπών έργων του Δήμου.

Το Σύστημα εφαρμόζεται για όλα  τα έργα (τεχνικά έργα,   μελέτες, τεχνικές/επιστημονικές υπηρεσίες,   προμήθειες,  γενικές υπηρεσίες) που υλοποιεί ο Δήμος Δέλτα.

Το  Εγχειρίδιο Διαδικασιών εκδίδεται σε ένα ελεγχόμενο έγγραφο.

Κάθε αντίγραφο του Εγχειριδίου που διανέμεται για πληροφόρηση θεωρείται Μη Ελεγχόμενο.

Αν τροποποιηθεί το Εγχειρίδιο, ο αριθμός έκδοσης αυξάνεται κατά μία μονάδα και επανεκδίδεται.

Οι παλαιές εκδόσεις του Εγχειριδίου τηρούνται σε Αρχείο Παλαιών Εκδόσεων, με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ» σε κόκκινο χρώμα.

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στo Εγχειρίδιo Διαδικασιών και οι ορισμοί τους αναφέρονται αλφαβητικά παρακάτω:

- Ανάδοχος :  Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο   στον οποίο έχει ανατεθεί από τον οργανισμό, με δημόσια σύμβαση η υλοποίηση  ενός  έργου.

- Αναθέτουσα Αρχή:  To αρμόδιο συλλογικό  όργανο του Δήμου

- Αντικείμενο του Έργου : Σύνολο Δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

- Αποδοτικότητα  :Σχέση αποτελεσμάτων και χρησιμοποιούμενων πόρων.

- Αποτελεσματικότητα: Βαθμός επίτευξης των στόχων.

- Αποφαινόμενα όργανα: Όργανα του Δήμου που αποφαίνονται για θέματα υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης. Μπορεί να είναι μονοπρόσωπα (π.χ Δήμαρχος ) ή συλλογικά ( π.χ Δημοτικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή).

- Αρμόδια υπηρεσία: Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης μιας σύμβασης,   η οποία χειρίζεται και την πίστωση της σύμβασης.

- Γνωμοδοτικά όργανα: Είναι οι επιτροπές διαγωνισμού  που ορίζονται με αποφάσεις των αποφαινομένων οργάνων (Οικονομική Επιτροπή) και γνωμοδοτούν για  θέματα που σχετίζονται με την ανάθεση μιας σύμβασης. Ορίζονται για συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβάνοντας  υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή  για τον ορισμό  των  Γνωμοδοτικών οργάνων  γίνεται από την  καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία  που χειρίζεται και την πίστωση. (για τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την αρμόδια οργανική μονάδα για την διεκπεραίωση των διαδικασιών προμηθειών- γενικών υπηρεσιών  ).

- Δημόσιες Συμβάσεις : Oι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την εκπόνηση μελετών, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.

- Δημόσιες συμβάσεις τεχνικών  έργων  («δημόσιες συμβάσεις έργων» σύμφωνα με τον Ν.4782/2021):  οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο  την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση έργου . Ως «έργο» (τεχνικό έργο) νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου δομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού, το οποίο επαρκεί καθαυτό για την επιτέλεση οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας.

- Δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών  και τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών: οι συμβάσεις   με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, οι οποίες συνδέονται με την εκτέλεση έργου ή τον χωρικό σχεδιασμό.

- Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών  :  οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων. Μια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει και εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης.

- Δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών : οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (εκτός των επιστημονικών υπηρεσιών) , συμπεριλαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που ως τέτοιες νοούνται εκείνες που, έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υπάγονται ιδίως οι οικονομικές μελέτες, οι κοινωνικές μελέτες, οι μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

- Δημόσια δαπάνη : Κάθε δημόσια συνεισφορά για τη χρηματοδότηση πράξεων η οποία προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που αφορά τα ΕΔΕΤ, τον προϋπολογισμό οργανισμών δημοσίου δικαίου , προκειμένου να προσδιοριστεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης.

- Δημόσια σύμβαση  άνω των ορίων:  οι δημόσιες συμβάσεις  των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα όρια της διάταξης του σχετικού νόμου ,   όπως ισχύουν κάθε φορά.

- Δημόσια  σύμβαση  κάτω των ορίων:    οι δημόσιες συμβάσεις  των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός (ΦΠΑ) είναι κατώτερη από τα όρια της διάταξης του σχετικού νόμου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

- Δημόσια  σύμβαση  ήσσονος αξίας:  η δημόσια σύμβαση    της  οποίας  η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ)

- Απευθείας ανάθεση:  Η  διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα  ,  στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς .

- Διαδικασία: Καθορισμένος τρόπος για την εκτέλεση μιας διεργασίας ή δραστηριότητας.

- Διαχείριση Έργου : Σχεδιασμός, οργάνωση, παρακολούθηση, έλεγχος και αναφορά όλων των θεμάτων ενός έργου και η παρακίνηση των ενδιαφερομένων στην επίτευξη των στόχων του έργου.

- Διαχειριστική Αρχή: Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος , συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους , σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

(Ε.Δ.Α : Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή)

(Ε.Υ.Δ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης)

- Διαχειριστική επάρκεια οργανισμού: Ικανότητα του οργανισμού να υλοποιεί έργα με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

- Διευθύνουσα υπηρεσία  ή  Επιβλέπουσα Υπηρεσία  :  Η   υπηρεσία του φορέα υλοποίησης του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την διοίκηση του έργου.

- Ενδιάμεσος φορέας : Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που ενεργεί υπό την ευθύνη Διαχειριστικής Αρχής ή εκτελεί λειτουργίες ή καθήκοντα εξ ονόματος μιας τέτοιας αρχής.

- Έργο : Τεχνικό έργο, μελέτη, προμήθεια ή υπηρεσία (γενική ή τεχνική/επιστημονική)  που εκτελείται για την επίτευξη μοναδικού αποτελέσματος το οποίο ικανοποιεί προκαθορισμένες και επαληθεύσιμες απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών σε χρόνο, κόστος και πόρους. Ένα έργο  μπορεί να αποτελείται από επιμέρους έργα τα οποία ονομάζονται υποέργα.

- Εγχειρίδιο  Διαδικασιών: Έγγραφα που εξειδικεύουν τα καθήκοντα και τους κανόνες για τη διαχείριση και υλοποίηση των Προγραμμάτων  . Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν τις γραπτές διαδικασίες με τις αρμοδιότητες και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται, καθώς και τυποποιημένα έντυπα      για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του/ων Συστήματος/Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

- Έργο Νέο : κάθε   έργο    που εντάσσεται για πρώτη φορά στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ) τρέχοντος έτους.

- Έργο Συνεχιζόμενο : Συνεχιζόμενο  είναι το  έργο  που   έχει ενταχθεί για πρώτη φορά στο Ε.Π.Δ προηγούμενου έτους και επαναλαμβάνεται η ένταξή στο τρέχον έτος,  αφού έχει ληφθεί απόφαση αρμοδίου οργάνου για την υλοποίησή του ή  έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, δεν έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του ή βρίσκεται υπό εκτέλεση. Παράλειψη έκδοσης ΑΑΥ δεν αποχαρακτηρίζει ένα έργο  ως συνεχιζόμενο.

- Έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης («έγγραφο της σύμβασης»):  κάθε έγγραφο του «Φακέλου της Σύμβασης» , το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης , της προκαταρκτικής προκήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές.

- Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): το Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων,  με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

- Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Σύμβασης Προμήθειας : Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου  για συγκεκριμένη κάθε φορά σύμβαση προμήθειας  και εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας. Ορίζεται  μετά την απόφαση κατακύρωσης της προμήθειας από το αρμόδιο όργανο.  Η εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο  για τον ορισμό  της Επιτροπής γίνεται από την   οργανική  μονάδα  που  διεκπεραιώνει τις  διαδικασίες ανάθεσης  προμηθειών  του Δήμου.

- Επιτροπή Παραλαβής  Σύμβασης Υπηρεσιών: Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου  για συγκεκριμένη κάθε φορά σύμβαση παροχής υπηρεσίας . Ορίζεται  μετά την απόφαση κατακύρωσης της υπηρεσίας από το αρμόδιο όργανο. Η εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο ,  για τον ορισμό  της Επιτροπής,  γίνεται από την  καθ’ ύλη αρμόδια  υπηρεσία  που χειρίζεται και την πίστωση.

- Εκτέλεση Έργου/δράσης :Σύνολο δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την παραγωγή των παραδοτέων του έργου.

- Κύριος του Έργου : Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση.

Ο κύριος του έργου έχει τη νομική ευθύνη για το έργο και τη λειτουργία του και μπορεί

να είναι άλλος οργανισμός από το φορέα υλοποίησης.

- Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ):   το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις.

- Μελέτη σκοπιμότητας: Προκαταρκτική μελέτη που προσδιορίζει την αναγκαιότητα και τη βιωσιμότητα (περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του κόστους –οφέλους, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού οφέλους) του έργου.

- Μη.Μ.Ε.Δ : Μητρώο  μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπη-ρεσιών

- ΜΗ.Π.Υ.ΔΗ.ΣΥ: (Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων Συμβάσεων). Υπάλληλοι που υποστηρίζουν υποχρεωτικά τις   αναθέτουσες αρχές   κατά την προπαρασκευή και διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης δημόσιας συμβάσεων .

- Οικονομικός φορέας: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.

- Ομάδα Έργου  : Υπάλληλοι  του Δήμου που εμπλέκονται στο Σύστημα Διαχείρισης Έργων , από διάφορες διοικητικές ενότητες και ορίζονται με απόφαση Δημάρχου με σκοπό την υλοποίηση ενός έργου.

- Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα - Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ) : νοείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία υποσυστήματα για τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων.

- Προσφέρων :  νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά.

- Πράξη ΣΔΙΤ: Πράξη που υλοποιείται με σύμπραξη μεταξύ δημόσιων φορέων και του ιδιωτικού τομέα βάσει συμφωνίας ΣΔΙΤ και έχει ως στόχο την παροχή δημόσιων υπηρεσιών με επιμερισμό του κινδύνου, αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη ή πρόσθετες πηγές κεφαλαίου από τον ιδιωτικό τομέα ή και τα δύο.

- Πράξη στρατηγικής σημασίας: Πράξη η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων ενός Προγράμματος και υπόκειται σε ειδικά μέτρα παρακολούθησης και επικοινωνίας.

- Πράξη: Έργο,  δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή  επιχειρησιακών  προγραμμάτων (Ε.Π)  , η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων των Ε.Π .

- Προϊσταμένη Αρχή: νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.

- Περατωθείσα πράξη: Πράξη που έχει ολοκληρωθεί φυσικά ή εφαρμοστεί πλήρως και για την οποία έχουν καταβληθεί όλες οι σχετικές πληρωμές από τους δικαιούχους και έχει καταβληθεί στους δικαιούχους η αντίστοιχη δημόσια συμμετοχή.

- Προϋπολογισμός  έργου : ο Προϋπολογισμός  του έργου   στο Ε.Π.Δ.

- Συμβασιοποιημένος προϋπολογισμός έργου:  Ο προϋπολογισμός του έργου για τον οποίο  υπάρχουν νομικές δεσμεύσεις.

- Συγχρηματοδοτούμενο έργο : Έργο το οποίο χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

- Συμφωνητικό  : Γραπτή συμφωνία για την εκτέλεση του έργου ή μέρους αυτού όπου προσδιορίζονται το φυσικό αντικείμενο του έργου, η χρονική διάρκεια και οι τυχόν ενδιάμεσες προθεσμίες, ο προϋπολογισμός του έργου, το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο εκτέλεσης του έργου, οι όροι παραλαβής από το φορέα καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων.

- Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας (ΣΔΕΠ): Σύνολο Διεργασιών για τη διασφάλιση και την αναβάθμιση της ικανότητας υλοποίησης έργων.

- Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου( ΣΔΕ): Το ΣΔΕ είναι ένα σύνολο διοικητικών αρχών που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, διαρθρωμένων με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, οι οποίες αναπτύσσουν επί μέρους δραστηριότητες με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων.

- Τίτλος έργου: Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου .

- Τεχνικό Συμβούλιο:  νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται από την Προϊσταμένη Αρχή.

- Φορέας υλοποίησης ή Δικαιούχος έργου : Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου είτε με ανάθεση σε τρίτους (εργολαβία) , είτε με αυτεπιστασία (ίδια μέσα).

- Φορέας Χρηματοδότησης: Ο Φορέας που αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Φορέα υλοποίησης του έργου.

- Φορέας λειτουργίας  του έργου:  νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την ευθύνη λειτουργίας του έργου.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ):

Διαχειριστής έργου: Η οικονομική υπηρεσία του  νομικού προσώπου, με ευθύνη της  οποίας  πραγματοποιούνται οι πληρωμές ΠΔΕ.

Υπεύθυνος λογαριασμού ΠΔΕ (υπόλογος διαχειριστής ΠΔΕ) : Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που ορίζεται από το διαχειριστή του έργου για να εκτελεί τις πληρωμές, μέσω λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Εκκαθάριση δαπάνης: Η πράξη με την οποία, η οικονομική υπηρεσία  του   νομικού προσώπου  ελέγχει τα δικαιολογητικά της δαπάνης και προσδιορίζει το δικαίωμα του δικαιούχου της πληρωμής έναντι του δημοσίου.

Εισηγητής εκκαθάρισης: είναι ο υπάλληλος στον οποίον χρεώνεται ο φάκελος για τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, για την κατάρτιση της εντολής πληρωμής και ο οποίος εισηγείται την εκκαθάριση

Εκκαθαριστής: θεωρείται ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την υπογραφή της εντολής πληρωμής.

Εντολή πληρωμής: Η πράξη με την οποία, η οικονομική υπηρεσία   του νομικού προσώπου, εντέλλεται την πληρωμή συγκεκριμένης δαπάνης στο δικαιούχο της.

Δικαιούχος πληρωμής: Ο οικονομικός φορέας, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι αποδέκτης πληρωμής για συγκεκριμένη δαπάνη.

Έμμεση πληρωμή: Η εκταμίευση από το λογαριασμό επενδύσεων του ΠΔΕ που τηρείται στην ΤτΕ για τη χρηματοδότηση νομικού προσώπου προκειμένου να εκτελεστεί συγκεκριμένο έργο.

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου  στο e-ΠΔΕ  : υπάλληλος της Αναθέτουσας Αρχής που έχει πρόσβαση  και διαχειρίζεται τα  ηλεκτρονικά  τιμολόγια που αφορούν σε έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

(*) Ο υπεύθυνος λογαριασμού ΠΔΕ (υπόλογος διαχειριστής ΠΔΕ) και ο εισηγητής εκκαθάρισης είναι διαφορετικά πρόσωπα.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Π.Δ.Ε : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

2. ΕΣΠΑ : Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης

3. Τ.Α     : Ταμείο Ανάκαμψης

4. Ε.Π.Α : Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

5. Π.Α.Α: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

6. ΕΠΑΛΘ: Επιχ/κό Πρόγραμμα Αλιείας

7. Ε.Π Κ-Μ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας

8. ΕΟΧ      : Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος- Χρηματοδοτικός μηχανισμός για τη χρηματοδότηση δράσεων, με στόχο να μειωθούν οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες στον ΕΟΧ, να ενισχυθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δωρητών και των δικαιούχων χωρών και να βελτιωθεί η θέση των δικαιούχων χωρών εντός της εσωτερικής αγοράς.

9. Ε.Π.: Επιχειρησιακό πρόγραμμα : έγγραφο το οποίο καταρτίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, Περιφέρειες και τους λοιπούς αρμόδιους εταίρους και εγκρίνεται από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει μία αναπτυξιακή στρατηγική που θα επιτευχθεί με τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων ΕΔΕ

10. ΜΠΔΣ: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής

11.  ΟΧΕ- Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση  : Εργαλείο εφαρμογής των ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη ή για άλλες Χωρικές Στρατηγικές, όπως περιγράφονται στο ΕΣΠΑ   και προβλέπονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα .

12.ΤΑΠΤΟΚ-  Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία κοινοτήτων: Ένα συνεκτικό σύνολο πράξεων για την ικανοποίηση τοπικών στόχων και αναγκών, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και η οποία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από μία ομάδα τοπικής δράσης.

13.ΝΟΜΙΚΗ   ΔΕΣΜΕΥΣΗ:  Συμβασιοποίηση του έργου (κάθε είδος δέσμευση όπως

σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ).

14. ΥΠΑΣΥΔ: η Υπουργική  απόφαση   με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί κανόνες της διαχείρισης των ΕΠ του ΕΣΠΑ.

15. Ο.Π.Σ. -Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα   : το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης  & Τουρισμού, όπου καταχωρίζονται τα δεδομένα που αφορούν στο ΕΣΠΑ και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.

16. Σ.Α : Συλλογική Απόφαση: Η διοικητική πράξη (Υπουργική Απόφαση) με την οποία εγκρίνεται η ένταξη ενός συνόλου ομοειδών έργων ή μελετών στο ετήσιο ΠΔΕ.

17. ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ : Δεκατετραψήφιος κωδικός κωδικοποίησης των έργων του ΠΔΕ. Τα πρώτα τέσσερα ψηφία αποτελούν το έτος πρώτης ένταξης του έργου στο ΠΔΕ, τα επόμενα τον κωδικό της ΣΑ, στην οποία είναι ενταγμένο, και τα υπόλοιπα τον αύξοντα αριθμό του έργου. Ο ενάριθμος κωδικός χαρακτηρίζει μοναδικά ένα έργο ή μελέτη.

18. ΑΝΑΚΤΗΣΗ : Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία.

19. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : Οι εκκρεμείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί το τιμολόγιο, ή  άλλο ισοδύναμο έγγραφο, αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής.

20. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

21. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ : Πίστωση του έργου.

22. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα, η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται.

23. ΕΤΠΑ :Ευρωπαϊκό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης

24. ΕΚΤ : Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

25. ΤΣ : Ταμείο Συνοχής

26. ΤΔΜ : Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

27. ΕΤΘΑΥ :Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

28. ΤΑΜΕ:  Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ –ΕΝΤΥΠΑ

Στο εγχειρίδιο του συστήματος για  την επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, με βάση τον οδηγό της ΕΥΘΥ (Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης ΕΣΠΑ )  και τον Οδηγό της ΜΟΔ Α.Ε  , περιλαμβάνονται οι παρακάτω ενότητες διαδικασιών:

- Προγραμματισμός έργων –Ενεργειών

- Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων

- Διενέργεια Διαγωνισμών και Ανάθεση Συμβάσεων

- Παρακολούθηση Έργων  (Σύμβασης)  και Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου

- Οικονομική Διαχείριση Έργου (Σύμβασης)

- Νομική κάλυψη

Αναλυτικά οι διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί και τα αντίστοιχα έντυπα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί.

| Κωδικός Διαδ/σίας | Τίτλος Ενότητας / Διαδικασίας | Έντυπα |
| --- | --- | --- |
| Ενότητα 01: | Προγραμματισμός Έργων - Ενεργειών |  |
| Δ.01-01 | Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης | Ε01-01.01 Λίστα ευκαιριών συγχρηματοδότησης έργων/δράσεων |
|  |  | Ε01-01.02 Προτάσεις έργων/δράσεων για προγραμματισμό |
|  |  | Ε01-01.03α Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συνολικό |
|  |  | Ε01-01.03β Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης υπηρεσιών |
|  |  | Ε01-01.04 Γενικό χρονοδιάγραμμα έργων/δράσεων |
| Δ.01-02 | Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος δράσης και αναθεώρηση |  |
| Ενότητα 02: | Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων |  |
| Δ.02-01 | Καθορισμός απαιτήσεων επιχειρησιακού σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων | Ε02-01.01 Πίνακας απαιτήσεων έργου |
|  |  | Ε02-01.02 Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργου |
|  |  | Ε02-01.03 Αναφορά προόδου ωρίμανσης έργων |
| Δ.02-02 | Κατάρτιση σχεδίου Υλοποίησης Έργου | Ε02-02.01 Σχέδιο υλοποίησης έργου |
| Κωδικός Διαδ/σίας | Τίτλος Ενότητας / Διαδικασίας | Έντυπα |
|  |  | Ε02-02.02 Συγκρότηση Ομάδας Έργου |
|  |  | Ε02-02.03 Επιχειρησιακή ικανότητα |
|  |  | Ε02-02.04 Μητρώο καταγραφής κιν- δύνων |
|  |  | Ε02-02.05 Κατάσταση τήρησης φακέλου έργου- πράξης |
| Δ.02-03 | Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και την υλοποίηση του Έργου |  |
| Δ.02-04 | Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών |  |
| Δ.02-05 | Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινήτων | Ε02-05.01 Έντυπο απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ή/και απαλλοτριώσεων |
| Ενότητα 03: | Διενέργεια διαγωνισμών και Ανάθεση Συμβάσεων |  |
| Δ.03-01 | Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών | E03-01.01 Εισήγηση έγκρισης υλοποίησης δημόσιας σύμβασης (πρω- τογενές αίτημα) |
|  |  | E03 -01.02 Σχέδιο απόφασης υλοποί- ησης έργου με ίδια μέσα |
|  |  | Ε 03-01.03 Σχέδιο πρόσκλησης σύμβασης ήσσονος σημασίας |
|  |  | Ε03-01.04 Σχέδιο πρόσκλησης σύμβασης απευθείας ανάθεσης |
| Δ.03-02 | Χειρισμός διαφωνιών-διαφορών | … |
| Δ.03-03 | Ολοκλήρωση διαγωνισμού - Υπογραφή σύμβασης –Τροποποίηση σύμβασης | Ε03-03.01 Σχέδιο συμφωνητικού |
| Ενότητα 04: | Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου |  |
| Ομάδα 04-1 | Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργων |  |
| Δ.04-1.01 | Τροποποίηση Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου (ΣΥΕ) | Ε02-02.01 Σχέδιο υλοποίησης έργου |
|  |  | Ε02-02.02 Συγκρότηση Ομάδας Έργου |
|  |  | Ε02-02.03 Επιχειρησιακή ικανότητα |
| Δ.04-1.02 | Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος | … |
| Δ.04-1.03 | Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών | … |
| Δ.04-1.04 | Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων | … |
| Δ.04-1.05 | Διαχείριση εγγράφων | … |
| Ομάδα 04-2 | Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου |  |
| Δ.04-2.01 | Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου | Ε 04-2.01.01 Βεβαίωση καλής εκτέλεσης- παραλαβής σύμβασης ήσσονος σημασίας |
| Δ.04-2.02 | Έλεγχος τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου | … |
| Ομάδα 04-3 | Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής |  |
| Δ.04-3.01 | Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών – Επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής | … |
| Κωδικός Διαδ/σίας | Τίτλος Ενότητας / Διαδικασίας | Έντυπα |
| Ενότητα 05: | Οικονομική Διαχείριση Έργων |  |
| Δ.05-01 | Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων και λοιπών έργων | Ε05-01.01 Τεκμηριωμένο αίτημα Ε05-01.02 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης |
| Δ.05-02 | Διεκπεραίωση πληρωμών | Ε05-02.01 Εντολή Πληρωμής |
|  |  | Ε05-02.02 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής |
| Ενότητα 06: | Νομική κάλυψη |  |
| Δ.06-01 | Παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας | Ε06-01.01 Κατάσταση Ισχύουσας Νομοθεσίας |
| Δ.06-02 | Εξασφάλιση νομικής κάλυψης |  |