| Φορέας: | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ |
| --- | --- |
|  | Δ/νση: | Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ |
|  | Τηλ : | 2310797411 |
|  | e-mail: | program@dimosdelta.gr |

| Σειρά Διαδικασιών: | ΕΔΔΕ-01 | Έκδοση: | 10η |
| --- | --- | --- | --- |
| Προγραμματισμός Έργων -Ενεργειών |

Περιεχόμενα

| Κωδικός Διαδ/σίας | Τίτλος Διαδικασίας | Σελίδες |
| --- | --- | --- |
| Δ.01-01 | Κατάρτιση ετησίου προγράμματος δράσης | 4 |
| Δ.01-02 | Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος δράσης και αναθεώρηση | 3 |

Βασικό θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας ΕΔΔΕ-01

- Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

- Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

- N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

- Ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»

- Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α’/2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027… και άλλες διατάξεις»

- Ν. 4903/2022   «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

- N.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)»

- N.4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την  Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ………και άλλες διατάξεις»

- Ν.4623/2019  : Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.

- Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου   (ΦΕΚ 4963 Β ’/2021)

- YA 41179/4.11.2014  (ΦΕΚ 2970 B’) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού για την περίοδο 2014-2019»

- Π.Δ  185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ  89/2011.

- «Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραμμάτων» , ΕΕΤΑΑ  2011

- «Οδηγός κατάρτισης Ε.Π.Δ» , ΕΕΤΑΑ  2009

- Ν. 4314/2014   «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»

- Απόφαση 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521 Β’/1.11.2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- ΦΕΚ 6132 Β’/1.12.2022 «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»

- ΦΕΚ 6131Β’/1.12.2022Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 - Α’ 61).

- ΦΕΚ 4498Β’/2021 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

- ΦΕΚ 3075 Β’/ 2021 «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

- ΦΕΚ 2453 Β’/ 2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- ΦΕΚ 2453 Β’/ 2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

- Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ

- Εγκύκλιοι για το ΠΔΕ

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας κατάρτισης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης  του Δήμου είναι ο ορθολογικός προγραμματισμός των έργων (τεχνικών έργων, μελετών , προμηθειών, τεχνικών/επιστημονικών υπηρεσιών, γενικών υπηρεσιών)/ δράσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική υλοποίησή τους και η βέλτιστη κατανομή των πόρων.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία κατάρτισης του «Ετήσιου Προγράμματος Δράσης» εφαρμόζεται για όλα τα τεχνικά έργα, τις μελέτες,  τις προμήθειες , τις υπηρεσίες (τεχνικές/επιστημονικές, γενικές)  και  γενικά τις δράσεις του Δήμου.

Οι δράσεις που εκτελούνται με ίδια μέσα   προγραμματίζονται και αυτές ,  μέσω του «Ετήσιου Προγράμματος Δράσης» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Η διαδικασία Δ.01-02: Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος δράσης και αναθεώρηση.

2.	Η διαδικασία Δ.04-3.02: Επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια υπηρεσία  για την διενέργεια της παρούσας διαδικασίας είναι:

α) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού  &  Οργάνωσης

5.	Διαδικασία

- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού &  Οργάνωσης   , αποστέλλει σε όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου έγγραφο που συνοδεύεται από το έντυπο Ε01-01.02, «Προτάσεις έργων/δράσεων για Προγραμματισμό», με στόχο την εισήγηση προτάσεων για τον προγραμματισμό έργων/δράσεων για το επόμενο έτος.

Για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων , προηγείται η κοινοποίηση

προς τις υπηρεσίες,  της λίστας ευκαιριών για χρηματοδότηση (Έντυπο

Ε01-01.01).

- Οι υπηρεσίες του Δήμου υποβάλλουν στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης εισηγήσεις για την ένταξη έργων και δράσεών τους στο «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» του Δήμου. Οι εισηγήσεις (προτάσεις) υποβάλλονται με το έντυπο με κωδικό Ε01-01.02 «Προτάσεις έργων/δράσεων για Προγραμματισμό». Η εισήγηση , κατ’ ελάχιστο, περιλαμβάνει:

- διαπιστωμένες ανάγκες από τις υπηρεσίες του Δήμου,

- τυχόν ανάγκες προηγούμενων ετών που δεν έχουν ικανοποιηθεί ,

- αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου,

- τη σκοπιμότητα υλοποίησης του κάθε έργου/δράσης με αναφορά στο Επιχει-

ρησιακό Σχέδιο του Δήμου,

- τη γενική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου,

- τη γενική εκτίμηση του κόστους, τη δυνατότητα και τους πόρους  χρηματοδό-

τησης,

- την προτεραιότητα,

- το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα του έργου/δράσης και

- την εκτίμηση για το αν η υπηρεσία μπορεί να ανταποκριθεί με το δυναμικό

που διαθέτει

Σε περίπτωση που δεν έχει υλοποιηθεί ήδη προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας από τον εισηγητή της ανάγκης, ή από προηγούμενες ενέργειες ωρίμανσης, διενεργείται σε αυτή τη φάση   εκτίμηση της σκοπιμότητας του έργου  με στόχο να υποστηρίξει την όποια εισήγηση για υλοποίηση του έργου/ δράσης. Η εκτίμηση της σκοπιμότητας, ανάλογα με την έκταση και την πολυπλοκότητα του υπό εξέταση έργου/δράσης, δύναται να ποικίλει ως προς τη μορφή και τις απαιτήσεις της. Στις πιο απλές περιπτώσεις μπορεί  να αποτελεί απλή περιγραφή των βασικών παραμέτρων και απαιτήσεων του έργου, ενώ σε πιο εξελιγμένη μορφή μπορεί να γίνει μέσω ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας.

- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης   εξετάζει την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και τη διασφάλιση των λοιπών πόρων (εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.). Επίσης, εξετάζει τη συμβατότητα του έργου/δράσης με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου. Στη συνέχεια καταρτίζει στο έντυπο Ε01.01-03 το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» του Δήμου το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί παράρτημα του Ε.Π.Δ και η διαδικασία κατάρτισης του είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται στην παρούσα. Στο έντυπο καταγράφονται τουλάχιστον τα εξής:

- έργα ή δράσεις που έχουν εντοπιστεί ως ανάγκες και θα πρέπει να αποφασιστεί η ωρίμανσή τους (υπό εξέταση),

- έργα ή δράσεις που ήδη βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης (σε ωρίμανση),

- έργα ή δράσεις που ήδη υλοποιούνται (σε εξέλιξη).

- Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει το προσχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης και το υποβάλλει  στην Οικονομική Επιτροπή.

- Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  , σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού &  Οργάνωσης   , ενσωματώνει στο σχέδιο του προϋπολογισμού το εγκεκριμένο «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» και το υποβάλλει στη Οικονομική  Επιτροπή.

- Η Οικονομική  Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το  σχέδιο του Προϋπολογισμού  και το σχέδιο  του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

- Η Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο επί του προσχεδίου του Ετησίου Προγράμματος Δράσης.

- Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, που  αναρτώνται  στην ιστοσελίδα του Δήμου, μετά τον  έλεγχό τους από τα αρμόδια όργανα.

- Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης   καταρτίζει γενικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων/ δράσεων που έχουν περιληφθεί στο «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης», με βάση το έντυπο E01-01.04 «Γενικό Χρονοδιάγραμμα Έργων/Δράσεων» και καθορίζει τους απαιτούμενους πόρους, λαμβάνοντας υπόψη το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως αποτυπώνεται στο  «Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης (ΟΠΔ)» του Δήμου.

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε01-01.01 | Λίστα ευκαιριών συγχρηματοδότησης έργων/δράσεων |
| Ε01-01.02 | Προτάσεις έργων /δράσεων για προγραμματισμό |
| Ε01-01.03α | Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συνολικό |
| Ε01-01.03β | Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ανά οργανική μονάδα |
| Ε01-01.04 | Γενικό Χρονοδιάγραμμα έργων/δράσεων |
| Αρχεία |  |
| Α01-01.01 | Φάκελος ευκαιριών για χρηματοδότηση |
| Α01-01.02 | Φάκελος προτάσεων έργων/δράσεων |
| Α01-01.03α | Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συνολικό |
| Α01-01.03β | Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ανά οργανική μονάδα |
| Α01-01.04 | Γενικό Χρονοδιάγραμμα έργων/δράσεων |
| Α01-01.05 | Πίνακας παρακολούθησης Ε.Π.Δ του Δήμου |

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι η αξιολόγηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της πορείας του «Ετησίου Προγράμματος Δράσης». Εφόσον από την αξιολόγηση προκύπτουν αποκλίσεις που επιβάλλουν την αναθεώρηση, θα πρέπει ο φορέας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται υποχρεωτικά για όλα τα έργα/δράσεις του Δήμου.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

1.	Η διαδικασία Δ.01-01: Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια υπηρεσία   για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας είναι :

α) Το  Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού &  Οργάνωσης

5.	Διαδικασία

1.   Το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» του Δήμου παρακολουθείται και  εξετάζεται από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης   ως προς την υλοποίησή του ανά τακτά χρονικά διαστήματα που έχουν οριστεί κατά την κατάρτιση του «Ετησίου Προγράμματος Δράσης» , με σχετική απόφαση Δημάρχου. Τα στοιχεία της παρακολούθησης αποτυπώνονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική εφαρμογή ,  σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.

2.   Σε περίπτωση που εντοπίζονται αποκλίσεις,  ο προγραμματισμός αναθεωρείται και σχεδιάζονται οι απαιτούμενες ενέργειες.

3.    Η πρόταση για τροποποίηση του προγράμματος ακολουθεί την ίδια διαδικασία με την αρχική έγκριση  του. Ο χρόνος τροποποίησης  του Ετησίου Προγράμματος Δράσης  προσδιορίζεται  με σχετική απόφαση Δημάρχου    και μπορεί να προκύψει από :

- Ανάγκη ένταξης νέων έργων/δράσεων

- Οριστική ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα

- Αλλαγή χρονοπρογραμματισμού/ προτεραιοτήτων έργων/δράσεων

- Κατάργηση έργων/δράσεων

- Αλλαγές  στον προϋπολογισμό των Έργων, κλπ

Οι προτάσεις  τροποποίησης   υποβάλλονται  στην Εκτελεστική Επιτροπή    και  στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού &  Οργάνωσης .

4.   Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία τροποποίησης του Προϋπολογισμού με βάση το τροποποιημένο «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης».

5.   Το Αυτοτελές Τμήμα  Προγραμματισμού & Οργάνωσης    ενημερώνει το «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης» ( έντυπο Ε01-01.03α) με την επελθούσα τροποποίηση.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε01-01.03α | Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συνολικό |
| Αρχεία |  |
| Α01-01.03α | Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συνολικό |
| Α01.01.05 | Αποφάσεις Δημάρχου για : -καθορισμό του χρονικού διαστήματος για την σύνταξη εκθέσεων παρακολούθησης του Ε.Π.Δ -καθορισμό χρονικού διαστήματος τροποποίησης του Ε.Π.Δ |
| Α.01.01.06 | Αρχείο για την παρακολούθηση του Ε.Π.Δ του Δήμου |