| ΤΙΤΛΟΣ : | ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | Α.03-01γ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης :15 / 02/2023 |  | Έκδοση: 10η | Σελ: 1 | Από 4 |

ΒΗΜΑΤΑ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ   ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Διαπίστωση ανάγκης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 1Α | Αίτημα προς την υπηρεσία προγραμματισμού για την παροχή βεβαίωσης ότι το προς ανάθεση έργο έχει ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ή Απόφαση ένταξης του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - Ν.4782/2021, άρθρο 14 |
| 1Β | Αίτημα προς την Οικονομική υπηρεσία για παροχή βεβαίωσης ως προς το 10% των πιστώσεων για έργα , μελέτες , τεχνικές-επιστημονικές υπηρεσίες που μπορούν να ανατεθούν με απευθείας ανάθεση | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - Ν.4782/2021, άρθρο 50 Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση του ανωτερω ορίου είναι ΑΚΥΡΕΣ |
| 2 | 1. Φάκελος Σύμβασης (*) 2.Πρωτογενές αίτημα (**) 3.Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος (***) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*)Περιλαμβάνει: - Τεχνική περιγραφή - Τιμολόγιο εργασιών - Προϋπολογισμό εργασιών - Τεύχος προμετρήσεων - Άρθρα ΕΤΕΠ μελέτης - Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - Σχέδιο ασφαλείας και υγείας - Φάκελο ασφάλειας και υγείας - Έντυπο οικονομικής προσφοράς - Κατασκευαστικά σχέδια - Σχέδιο σύμβασης -Ν.4412/2016, άρθρο 53 -N.4782/2021, άρθρο 16,17 (**) Η εισήγηση της ΔΤΥ προς τον Δήμαρχο για την έγκριση υλοποίησης της σύμβασης (φακέλου σύμβασης & υλοποίησης με απ’ ευθείας ανάθεση) (επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου) -ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021-Άρθρο 5: «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται: α) Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης , πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης» -ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021-Άρθρο 6 παρ. 1α’ : «Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται στα πρωτογενή αιτήματα είναι : - ο προϋπολογισμός, - ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων - CPV) και - το είδος της σύμβασης, δηλ. προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία. - το ΑΦΜ του αναθέτοντα φορέα» -Ν.4412/2016, -N.4782/2021 -Ν.3852/2010 (***) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 3 | Συγκρότηση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης, πέραν του έντυπου | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016, -N.4782/2021 |
| 4 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 5 | Α. ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Απόφαση έγκρισης εγγράφων σύμβασης και διενέργειας απευθείας ανάθεσης Β. ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Απόφαση απευθείας ανάθεσης λόγω επείγουσας περίπτωσης Γ. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Απόφαση υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης | ΔΗΜΑΡΧΟΣ (*) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.3463/2006, άρθρο 209 παρ.9: «Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο » -Ν.3852/2010, άρθρο 72 παρ.ζ (*) Το έγγραφο συντάσσεται από την ΔΤΥ -Ν.4555/2018, άρθρο 203 παρ.3 -Ν.4623/2019 -Ν.4555/2018, άρθρο 203 παρ.1 -N.4625/2019, άρθρο 14 |
| 6 | Α. ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ανάρτηση της απόφασης Δημάρχου περί έγκρισης εγγράφων σύμβασης και διενέργειας απευθείας ανάθεσης, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Β. ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Ανάρτηση της απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης υλοποίησης απευθείας ανάθεσης λόγω επείγουσας περίπτωσης, στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίησή της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Γ. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ανάρτηση της απόφασης Ο.Ε περί έγκρισης υλοποίησης της εξειδικευμένης πίστωσης , στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίησή της στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | -Ν. 3861/2010 |
| 7 | Διαβίβαση σχεδίου τεκμηριωμένου αιτήματος στον Διατάκτη (*) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*)Συνοδεύεται από το πρωτογενές αίτημα , την απόφαση Δημάρχου για την έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης και από τον φάκελο σύμβασης |
| 8 | «Τεκμηριωμένο αίτημα» προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, συνοδευόμενο από το πρωτογενές αίτημα και αντίγραφο του φακέλου σύμβασης | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρο 2 παρ. 2β και άρθρο 4 παρ. 1.α -Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) -Ν.4555/2018 , Άρθρα 203,206 |
| 9 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωση περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 -Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 10 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ) | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α -Ν. 4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 11 | Ανάρτηση στο «Διαύγεια» και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα )(*) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 (*) Για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εγκεκριμένο αίτημα είναι η απόφαση ένταξης της πράξης και αναρτάται από την υπηρεσία προγραμματισμού |
| 12 | Σύνταξη 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | N. 4782/2021 , άρθρο 53 Η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Για έργα προϋπολογισμού έως 30.000,00€ πρόσκληση τουλάχιστον σε ένα (1) οικονομικό φορέα Για έργα προϋπολογισμού από 30.000,00 έως 60.000,00 € πρόσκληση τουλάχιστον σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο (*) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 13 | Ανάρτηση πρόσκλησης στην ιστοσελίδα ΤΕΕ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4782/2021, άρθρο 53 Παράλειψη της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα ΤΕΕ κωλύει την σύναψη της σύμβασης |
| 14 | Συγκέντρωση και έλεγχος προσφορών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | N. 4782/2021 , άρθρα 22 , 53 |
| 15 | Απόφαση(*) Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση έργου | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | -Ν.3852/2010, άρθρο 58 (*) Συντάσσεται από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών |
| 16 | (Τυχόν) άσκηση προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κατά της απόφασης Δημάρχου, εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης |  | -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 -Ν.4412/2016 ,άρθρα 360-361 -Ν.4782/2021, άρθρο 55 |
| 17 | Ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Κοινοποίηση της στον ανάδοχο. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 -Ν.3861/2010 -N. 4782/2021 , άρθρο 50 |
| 18 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή, αν απαιτείται | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 19 | Πρόσκληση αναδόχου για υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προθεσμία 15 ημερών - Άρθρο 105 Ν.4412/2016 -Άρθρο 45 Ν.4782/2021 Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης |
| 20 | Υπογραφή σύμβασης | ΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 21 | Ανάρτηση της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 22 | Κοινοποίηση αντιγράφου σύμβασης στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4270/2014 -ΠΔ 80/2016 |
| 23 | Εκτέλεση της σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4412/2016 Ν.4782/2021 |
| 24 | Πληρωμή | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016, άρθρο 152 -Ν.4782/2021, άρθρο 102 -Ν.4583/2018, άρθρο 99 -Ν. 4270/2014, άρθρο 69Ζ -Ν.4446/2016, άρθρα 75,76 |

-Οι διαδικασίες διοίκησης του έργου, παρακολούθησης και επίβλεψης   του έργου ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 , στον Ν.4605/2019 ,   στον Ν.4782/2021 , στον Ν.5013/2023

- Οι διαδικασίες   συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου και η έγκριση των  πρωτοκόλλων παραλαβής από το αρμόδιο όργανο  για τις απευθείας αναθέσεις ,   ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον    Ν.5027/2023, άρθρο  42

- Η έκδοση  και η εξόφληση  Χ.Ε , ακολουθούν , τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία, προθεσμίες (Ν.4583/2018, άρθρο 99)