| ΤΙΤΛΟΣ : | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ |  | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ | A.03-01ζ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ημ/νια έγκρισης :15/02/2023 |  | Έκδοση: 10η | Σελ: 1 | Από 6 |

ΒΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

| α/α | ΒΗΜΑ | ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Διαπίστωση ανάγκης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 2 | 1.Φάκελος Σύμβασης (*) 2.Πρωτογενές αίτημα (**) 3.Σχέδιο τεκμηριωμένου αιτήματος (***) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*)Περιλαμβάνει: - Τεύχος Μελέτης -Τεχνική περιγραφή –Τιμολόγιο εργασιών – Προϋπολογισμός εργασιών -Προμετρήσεις -Άρθρα ΕΤΕΠ μελέτης -Κατασκευαστικά σχέδια - Γενική και Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων - Σχέδιο ασφάλειας και υγείας - Φάκελος ασφάλειας και υγείας - Τεύχος Διακήρυξης -Περίληψη και Διακήρυξη -Έντυπο οικονομικής προσφοράς -ΕΕΕΣ - Σχέδιο σύμβασης -Ν.4412/2016, άρθρο 53 -Ν.4782/2021, άρθρο 16 (**) Η εισήγηση της ΔΤΥ προς O.E για: - έγκριση υλοποίησης της σύμβασης με ανοικτό διαγωνισμό -Έγκριση φακέλου σύμβασης (επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου) -ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021-Άρθρο 5: «Στο ΚΗΜΔΗΣ καταχωρίζονται: α) Ως πρωτογενή αιτήματα, τα αιτήματα των υπηρεσιών των αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων με τα οποία θεμελιώνεται η ανάγκη για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης , πριν από τη σχετική ανάληψη δέσμευσης πίστωσης» -ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021-Άρθρο 6 παρ. 1α’ : «Τα ελάχιστα στοιχεία που καταχωρίζονται στα πρωτογενή αιτήματα είναι : - ο προϋπολογισμός, - ο κωδικός των αγαθών ή υπηρεσιών κατά το Κοινό Λεξιλόγιο Δημοσίων Συμβάσεων - CPV) και - το είδος της σύμβασης, δηλ. προμήθεια, υπηρεσία, έργο, μελέτη ή τεχνική ή λοιπή συναφή επιστημονική υπηρεσία. - το ΑΦΜ του αναθέτοντα φορέα» (***) επισυνάπτεται σχέδιο εγγράφου |
| 3 | Συγκρότηση και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης πέραν του έντυπου | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016, -N.4782/2021 |
| 4 | Ανάρτηση πρωτογενούς στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 5 | Απόφαση έγκρισης: - φακέλου σύμβασης - υλοποίησης της σύμβασης με ανοικτό διαγωνισμό | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ν.5013/2023, άρθρο 31 παρ.ζ |
| 6 | Ανάρτηση της Απόφασης στο Διαύγεια και κοινοποίηση στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | -Ν.3861/2010 -Ν.4727/2020 |
| 7 | Εισήγηση προς Ο.Ε. για: - καθορισμό όρων διακήρυξης, - ορισμό γνωμοδοτικών οργάνων | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 8 | Απόφαση -καθορισμού όρων διακήρυξης -συγκρότησης γνωμοδοτικών οργάνων | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Π.Δ 80/2016 – άρθρο 2 παρ.1β -Ν.3852/2010 -N.4555/18 -Ν.4623/2019, άρθρο 3 |
| 9 | Ανάρτηση της Απόφασης στο Διαύγεια και κοινοποίηση στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | -Ν.3861/2010 -Ν.4727/2020 |
| 10 | Κοινοποίηση της απόφασης ορισμού στα μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016- Άρθρο 221, παρ.3 -Ν.4782/2021, άρθρο 108 -N.4605/2019 ,άρθρο 43 |
| 11 | Διαβίβαση σχεδίου τεκμηριωμένου στον Διατάκτη (*) | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | (*) Συνοδεύεται από το πρωτογενές αίτημα και αντίγραφο του φακέλου σύμβασης |
| 12 | «Τεκμηριωμένο αίτημα» προς Π.Ο.Υ για την κατάρτιση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρα 2 παρ. 2β και 4 παρ. 1.α -Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.16 εγκύκλιος (άρθρο 4) -Ν.4555/2018 , Άρθρα 203,206 |
| 13 | Κατάρτιση «σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης» με βεβαίωσης περί της δαπάνης (εις διπλούν) | ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Π.Δ 80/2016- Άρθρα 4 παρ. 1.α και 3 παρ.2 -Υπ’αριθμ.2/100018/0026/30.12.2016 εγκύκλιος (επί του άρθρου 4) |
| 14 | Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ) | ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) | -Π.Δ 80/2016- Άρθρο 4 παρ. 1.α -Ν.4555/2018- Άρθρο 203,206 |
| 15 | Ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (εγκεκριμένο αίτημα)(*) και καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Κοινοποίηση της στην ΔΤΥ | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | - ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 (*) Για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εγκεκριμένο αίτημα είναι η απόφαση ένταξης της πράξης και αναρτάται από την υπηρεσία προγραμματισμού |
| 16 | Αποστολή σχεδίου διακήρυξης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου |
| 17 | Έκδοση προκήρυξης (περιληπτική διακήρυξη)(*) | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | (*) Το σχέδιο προκήρυξης συντάσσεται από την Δ.Τ.Υ (Με τον αριθμό Α.Α.Υ ) |
| 18 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Η διακήρυξη με υπογραφές του συντάκτη, του ελεγκτή, του θεωρήσαντα και με τον αριθμό απόφασης έγκρισης από την Ο.E - Με τον αριθμό Α.Α.Υ ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 19 | Ανάρτηση προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.3861/2010 - Ν.4727/2020 |
| 20 | Δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης σε 2 ημερήσιες εφημερίδες και στον τοπικό τύπο | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ν.4412/2016 ΕΕΑΔΗΣΥ- Οδηγία 19 |
| 21 | Ανάρτηση προκήρυξης και διακήρυξης στην ιστοσελίδα του δήμου | ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ –ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Σε έργα με εκτιμώμενη αξία >1.000.000,0 € αναρτάται 15 ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού και η μελέτη κατασκευής του έργου |
| 22 | Δημοσίευση –καταχώρησης διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 23 | Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή α. Παραλαβή προσφορών και καταχώρηση κατά σειρά κατάθεσης τους στο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού (άρθρο 98 παρ 1β Ν.4412/16) β. Αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό (άρθρο 98 παρ 1γ Ν.4412/16) γ. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής κατά τη σειρά κατάθεσης των προσφορών και καταχώρηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στο ως άνω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού (άρθρο 98 παρ 1γ Ν.4412/16) δ. Έλεγχος οικονομικών προσφορών, ανάλογα με τον τρόπο σύνταξης οικονομικών προσφορών, που έχει επιλέξει η αναθέτουσα αρχή. Ε. Σύνταξη πρακτικού για τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Προθεσμία για υποβολή προσφορών: 15 ημέρες από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ -άρθρο 43 Ν.4605/2019 -άρθρα 98, 121, N.4412/2016 Προθεσμίες αποσφράγισης: -Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 24 | Εισήγηση προς την Ο.Ε. για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου βάσει των κριτηρίων ανάθεσης (εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 98, παρ. ε) – άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 Προθεσμία διαβίβασης πρακτικού : -Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 25 | Απόφαση επικύρωσης του πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.4412/16, (αναλογικά με άρθρο 98, παρ.1.ε) -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 -Ν.4914/2022, άρθρο 87 (η απόφαση λαμβάνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 26 | Κοινοποίηση της απόφασης επικύρωσης σε όλους τους προσφέροντες, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 27 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής, ενώπιων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ κατά της απόφασης Ο.Ε. | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | - Εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης -Ν.4412/2016 , άρθρα 98 & 360 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 |
| 28 | Πρόσκληση στον προσωρινό μειοδότη για υποβολή των δικαιολογητικών (πρωτοτύπων ή αντιγράφων) που αναγράφονται στα έγγραφα του φακέλου της σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | Εντός προθεσμίας 10 ημερών - -άρθρο 103, Ν.4412/2016, -άρθρο 43, Ν.4782/2021 |
| 29 | Παράδοση των δικαιολογητικών στην επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ |  |
| 30 | Έλεγχος δικαιολογητικών και σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη και διαβίβασή του στην Ο.Ε για έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης (εντός 5 εργασίμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης) | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4412/16, άρθρο 103, παρ.6 -Προθεσμίες αποσφράγισης : άρθρο 43 παρ.28 Ν.4605/2019 Ν.4914/2022, άρθρο 87 |
| 31 | Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης/ Απόφαση κατακύρωσης σύμβασης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Άρθρο 105, Ν.4412/2016 -Άρθρο 45, Ν.4782/2021 -άρθρο 43 ,παρ.28 Ν.4605/2019 -Ν.4914/2022, άρθρο 87 (η απόφαση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διαβίβασης των πρακτικών) |
| 32 | Κοινοποίηση ανωτέρω απόφασης Ο.Ε σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες , μέσω ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Άρθρο 43, παρ.13β, Ν.4605/2019 |
| 33 | Πιθανή υποβολή προδικαστικής προσφυγής , ενώπιων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ επί της απόφασης κατακύρωσης | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ | - Εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης -Ν.4412/2016 , άρθρα 100 & 360-362 -Ν.4782/2021, άρθρο 40 -Ν.4605/2019 , άρθρο 43 παρ.13 |
| 34 | Διαβίβαση της απόφασης Ο.Ε. προς ΔΤΥ, μετα την λήξη της προθεσμίας υποβολής τυχόν προσφυγών | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε |  |
| 35 | Διαβίβαση της απόφασης Ο.Ε. προς ελέγχουσα υπηρεσία (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης) για έλεγχο νομιμότητας , με τα συνοδευτικά έγγραφα | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | N.4873/2021,άρθρο 45 |
| 36 | ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν. 4700/2020, άρθρα 324-327 (Αν απαιτείται αναλόγως του Π/Υ) |
| 37 | Ανάρτηση της κατακυρωτικής απόφασης της Ο.Ε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ και διαβίβαση στην ΔΤΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε | Ν.4727/2020 |
| 38 | Αποστολή σχεδίου σύμβασης στην διαχειριστική αρχή | Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΣ) | Προέγκριση του σχεδίου σύμβασης από την διαχειριστική αρχή -στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου |
| 39 | Πρόσκληση για προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών (μόνο στην περίπτωση προσυμβατικού ελέγχου ή άσκησης προδικαστικής προσφυγής) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4605/2019, Άρθρο 43 παρ.13γ -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 |
| 40 | Υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τον ανάδοχο , μεσω του Συστήματος | ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ | -Ν.4605/2019, Άρθρο 43 παρ.13γ -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 |
| 41 | Διαβίβαση υπεύθυνης δήλωσης περί μη οψιγενών μεταβολών στην Επιτροπή Διαγωνισμού | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4605/2019, Άρθρο 43 παρ.13γ -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 |
| 41 | Έλεγχος υπεύθυνης δήλωσης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4605/2019, Άρθρο 43 παρ.13γ -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 |
| 42 | Σύνταξη πρακτικού γνωμοδότησης | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4605/2019, Άρθρο 43 παρ.13γ -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 |
| 43 | Διαβίβαση πρακτικού στην Αναθέτουσα Αρχή , μέσω του Συστήματος | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | -Ν.4605/2019, Άρθρο 43 παρ.13γ -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 |
| 44 | Έγκριση ή μη του πρακτικού γνωμοδότησης | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | -Ν.4605/2019, Άρθρο 43 παρ.13γ -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 |
| 45 | Πρόσκληση αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Προθεσμία 15 ημερών -Ν.4412/2016, άρθρο 105 -Ν.4782/2021, άρθρο 45 Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον ανάδοχο |
| 46 | Παραλαβή, πριν την υπογραφή συμφωνητικού , της εγγύησης καλής εκτέλεσης | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |
| 47 | Έλεγχος εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016 , άρθρο 72 παρ.5 |
| 48 | Υπογραφή συμφωνητικού | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ | Με ψηφιακή υπογραφή Δημάρχου ή ορισμένου Αντιδημάρχου (υποχρεωτικά από 1.1.2019) |
| 49 | Ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. | Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | ΦΕΚ 3075Β’/13.7.2021 |
| 50 | Ανάρτηση στοιχείων σύμβασης (*) στο ΕΣΗΔΗΣ | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΗΔΗΣ | *ποσό σύμβασης, στοιχεία αναδόχου, ΑΦΜ αναδόχου |
| 51 | Πληρωμή | Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | -Ν.4412/2016, άρθρο 152 -Ν.4782/2021, άρθρο 102 -Ν.4583/2018, άρθρο 99 -Ν. 4270/2014,άρθρο 69Ζ’ -Ν. 4446/2016, άρθρα 75,76 |

-Οι διαδικασίες ορισμού των επιτροπών διαγωνισμού και παραλαβής ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016, στον Ν.4605/2019, στον Ν.4623/2019, στον Ν.4782/2021  και στην λοιπή νομοθεσία για τις  δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών. Η επίβλεψη του έργου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016,όπως ισχύει.

-Η έκδοση  και η εξόφληση  Χ.Ε , ακολουθούν , τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία, προθεσμίες (Ν.4583/2018, άρθρο 99)